## Orçamento
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
SECRETARIA GERAL
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRA-ESTRUTURA
OBJETO:Pintura e troca esquadrias Ed. IPSEP
LOCAL: RECIFE – PE
Data: | 2021-04-01 |  | Prazo: | 4 meses | tabela SINAPI 09/2021
REFORMA ED. IPSEP |  |  |  |  | DESONERADO |  | ONERADO |  | E-FISCO | RESUMO ORÇAMENTO REFORMA JANELAS E PORTAS - BLOCO A - P. CAVALCANTI
[5 empty] | P UNIT (R$) (desonerado) | P TOTAL (R$) (desonerado) | P UNIT (R$) (onerado) | P TOTAL (R$) (onerado) | CÓDIGOS | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 8832.36
ITEM | FONTE | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. INICIAL | [5 empty] | DEMOLIÇÃO | 867.8497
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 7668.6 |  | 8832.36 |  | REVESTIMENTOS EM ALVENARIA | 543.3345
1.1 | 90777 | Engenheiro ou Arquiteto auxiliar/júnior de obra | h | 32 | 80.28 | 2568.96 | 92.76 | 2968.32 | 442917-6 | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS | 67730.1115
1.2 | 90776 | Encarregado geral com encargos complementares | h | 156 | 32.69 | 5099.64 | 37.59 | 5864.04 | 430620-1 | PINTURA | 67831.542
2.0 |  | DIVERSOS |  |  |  | 582.907 |  | 588.717
2.1 | CONFEA | ART/CREA-PE | UND | 1 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 282788-3
2.2 | 00051/ORSE | Placa de obra em chapa de aco galvanizado, instalada | m² | 1 | 356.407 | 356.407 | 362.217 | 362.217 | 430573-6
2.0 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  | 982.1435 |  | 867.8497 |  | TOTAL | 181268.6579
2.1 | COMP. 003 | Remoção de ar condicionado de janela | UND | 13 | 15.57 | 202.41 | 17.32 | 225.16 | 531907-2
2.2 | 00031/ORSE | Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente | m² | 56.025 | 13.9176 | 779.7335 | 15.4904 | 867.8497 | 520237-0
3.0 |  | REVESTIMENTOS EM ALVENARIA |  |  |  | 504.0756 |  | 543.3345
3.1 | 87775 | Regularização com argamassa - emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm | m² | 10.845 | 46.48 | 504.0756 | 50.1 | 543.3345 | 432316-5
4.0 |  | ESQUADRIAS - JANELAS E PORTAS |  |  |  | 69873.0273 |  | 67730.1115
4.1 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
4.1.1 | 94587 | Contramarco de aço, fixação com argamassa - fornecimento e instalação. af_12/2019 | m | 72.3 | 68.91 | 4982.193 | 71.05 | 5136.915 | 456415-4
4.1.2 | 94570 | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), com vidros padronizada | m² | 56.025 | 323.64 | 18131.931 | 325.3 | 18224.9325 | 441023-8
4.1.3 | 98689 | Peitoril em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm - fornecimento e instalação | m | 24.9 | 82.07 | 2043.543 | 83.96 | 2090.604 | 496728-3
4.2 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
4.2.1 | COMP. 001 | Recuperação de janela de madeira do tipo guilhotina, incluindo limpeza e lubrificação de ferragens, troca de vidros, com aproveitamento de 70% de material | m² | 178.5279 | 80.1435 | 14307.8508 | 84.0535 | 15005.8948 | 295048-0
4.2.2 | 09543/ORSE | Recuperação de madeira com pó de serra e cola branca | m² | 178.5279 | 22.735 | 4058.8318 | 24.765 | 4421.2434 | 489801-0
4.2.3 | 09484/ORSE | Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar) | m² | 178.5279 | 17.3634 | 3099.8513 | 18.6374 | 3327.2959 | 376133-9
4.3 |  | ESQUADRIAS DE FERRO
4.3.1 | 04521/ORSE | Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço | m² | 122.1804 | 35.0075 | 4277.2304 | 38.5075 | 4704.8618 | 520337-6
4.3.2 | COMP. 002 | Recuperação de janela basculante de ferro, incluindo limpeza e lubrificação de ferragens, troca de vidros, com aproveitamento de 70% do material | m² | 96.3 | 92.97 | 8953.011 | 96.88 | 9329.544 | 438858-5
4.3.3 | 2314/ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 122.1804 | 14.971 | 1829.1628 | 15.9265 | 1945.9061 | 335241-2
4.3.4 | 3759/ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 | m2 | 122.1804 | 27.0864 | 3309.4272 | 28.9974 | 3542.9139 | 528337-0
4.4 |  | CONDICIONADORES DE AR DE JANELA
4.4.1 | 07749/ORSE | Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado | m² | 5.46 | 886.27 | 4839.0342 | 890.33 | 4861.2018 | 531819-0
4.4.2 | 8344/ORSE | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 5.46 | 7.502 | 40.9609 | 8.314 | 45.3944 | 456567-3
5.0 |  | PINTURA |  |  |  | 63095.3853 |  | 67831.542
5.1 | 04936/ORSE | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 1861.77 | 8.11 | 15098.9547 | 8.7439 | 16279.1307 | 511301-6
5.2 | 96126 | Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de múltiplos pavimentos,uma demão | m2 | 1861.77 | 13.04 | 24277.4808 | 14.1 | 26250.957 | 501907-9
5.3 | 95622 | Aplicação manual de tinta látex acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos, duas demãos. af_11/2016 | m2 | 1861.77 | 12.74 | 23718.9498 | 13.59 | 25301.4543 | 490457-5
6.0 |  | COBERTA |  |  |  | 972.1668 |  | 1018.5978
6.1 | COMP. 004 | Perfil de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60x 20 mm, e = 3,00 mm | m | 6 | 112.4684 | 674.8104 | 116.5284 | 699.1704 | 531817-3
6.2 | 8344/ORSE | Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira | m² | 6 | 7.502 | 45.012 | 8.314 | 49.884 | 340591-5
6.3 | 2314/ORSE | Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1 | m2 | 6 | 14.971 | 89.826 | 15.9265 | 95.559 | 335241-2
6.4 | 3759/ORSE | Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 | m2 | 6 | 27.0864 | 162.5184 | 28.9974 | 173.9844 | 528337-0
|  |  | SUB-TOTAL (Mat. e M.O.) |  |  | 143678.3056 |  | 146823.7955
|  |  | BDI (Desonerado) |  | 29.74% | 42729.9281 |  |  | 527811-2
|  |  | BDI (Onerado) |  |  |  | 23.46% | 34444.8624
[5 empty] | TOTAL | 186408.2336 |  | 181268.6579
|  |  | Total | Encargos | Onerado | Desonerado | Encargo Deson | Total Deson
|  |  | 493.74 | 14.05 | 111.1% | 82.35% | 10.4179 | 490.1079

## Levantamento esquadrias
REMOÇÃO ESQUADRIAS DE MADEIRA E INSTALAÇÃO DE ALUMÍNIO
DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total Parcial | Perimetro (P) | LARGURA PAREDE | ÁREA
Rua do Sol - madeira
4º pavimento | m² | 5 | 4.98 | 2.25 | 11.205 | 56.025 | 72.3 | 0.15 | 10.845
|  |  |  | TOTAL GERAL (m2) = |  | 56.025 | 72.3 |  | 10.845 | 24.9
RECUPERAÇÃO ESQUADRIAS DE MADEIRA
DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total Parcial | Perimetro (P) | LARGURA PAREDE | ÁREA
Rua Ulhoa Cintra - madeira
4º ao 6º pavimentos | m² | 12 | 2.72 | 1.71 | 4.6512 | 55.8144 | 106.32 | 0.15 | 15.948
Rua Siqueira Campos - madeira
4º ao 6º pavimentos | m² | 18 | 1.7 | 1.1 | 1.87 | 33.66 | 100.8 | 0.15 | 15.12
4º ao 6º pavimentos | m² | 18 | 1.7 | 1.2 | 2.04 | 36.72 | 104.4 | 0.15 | 15.66
Rua Posterior - madeira
4º ao 6º pavimentos | m² | 15 | 1.41 | 1.71 | 2.4111 | 36.1665 | 93.6 | 0.15 | 14.04
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 1.7 | 1.7 | 2.89 | 8.67 | 20.4 | 0.15 | 3.06
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 1.47 | 1.7 | 2.499 | 7.497 | 19.02 | 0.15 | 2.853
|  |  |  | TOTAL GERAL (m2) = |  | 178.5279 | 444.54 |  | 66.681
RECUPERAÇÃO ESQUADRIAS DE FERRO (BASCULANTE)
DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total Parcial | Perimetro (P) | LARGURA PAREDE | ÁREA
Rua Posterior - Ferro
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.9 | 1 | 0.9 | 2.7 | 11.4 | 0.15 | 1.71
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.76 | 1 | 0.76 | 2.28 | 10.56 | 0.15 | 1.584
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.71 | 1.01 | 0.7171 | 2.1513 | 10.32 | 0.15 | 1.548
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.7 | 1 | 0.7 | 2.1 | 10.2 | 0.15 | 1.53
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.64 | 0.61 | 0.3904 | 1.1712 | 7.5 | 0.15 | 1.125
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.7 | 0.65 | 0.455 | 1.365 | 8.1 | 0.15 | 1.215
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.71 | 0.63 | 0.4473 | 1.3419 | 8.04 | 0.15 | 1.206
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 2.5 | 2.53 | 6.325 | 18.975 | 30.18 | 0.15 | 4.527
|  |  |  | TOTAL GERAL (m2) = |  | 32.0844 | 96.3 |  | 14.445
BANDEJAS CONDICIONADORES DE AR
DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total Parcial
Rua Ulhoa Cintra
4º ao 6º pavimentos | m² | 4 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 1.68
Rua Siqueira Campos
4º ao 6º pavimentos | m² | 3 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 1.26
Rua Posterior
4º ao 6º pavimentos | m² | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.42 | 2.52
|  |  |  | TOTAL GERAL (m2) = |  | 5.46
PINTURA PORTÕES METÁLICOS
DESCRIÇÃO | UNID. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total Parcial | Perimetro (P) | LARGURA PAREDE | ÁREA
Fachada Rua do Sol
Portões térreo | m2 | 2 | 2.78 | 3 | 8.34 | 16.68 | 23.12 | 0.15 | 3.468
Janelas térreo | m2 | 2 | 2.79 | 1.2 | 3.348 | 6.696 | 15.96 | 0.15 | 2.394
Fachada Siqueira Campos
Portões térreo | m2 | 4 | 2.78 | 3 | 8.34 | 33.36 | 46.24 | 0.15 | 6.936
Fachada Ulhoa Cintra
Portões térreo | m2 | 4 | 2.78 | 3 | 8.34 | 33.36 | 46.24 | 0.15 | 6.936
[5 empty] | TOTAL | 90.096 | 131.56 |  | 19.734
DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total parcial | OBSERVAÇÕES
Fachada PGE obras
Fachada PGE obras
Fachada PGE obras
Fachada PGE obras

## Levantamento pintura
LEVANTAMENTO PARA PINTURA DO EDIF. PAULO CALVANCANTE
DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | (C) comp. (m) | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total parcial | OBSERVAÇÕES
TINTA ACRÍLICA FOSCA CINZA CLARO ARAPONGA | [7 empty] | PLANTAS ARQUITETURA
Fachada Siqueira Campos
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 391.89 | 391.89 | Fachada PGE obras
Caixa alvenaria (acrescentar) | m2 | 72 | 8.5 | 0.5 |  | 4.25 | 306 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
Janelas internas J1 (descontar) | m2 | -38 |  | 1.7 | 1.1 | 1.87 | -71.06 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
Janelas internas J2 (descontar) | m2 | -38 |  | 1.7 | 1.2 | 2.04 | -77.52 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
[6 empty] | T. Parcial | 549.31
Fachada Ulhoa Cintra
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 398.28 | 398.28 | Fachada PGE obras
Janelas (descontar) | m2 | -28 |  | 2.72 | 1.71 | 4.6512 | -130.2336 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
[6 empty] | T. Parcial | 268.0464
Fachada Rua do Sol / Ulhoa Cintra
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 84.17 | 84.17 | Fachada PGE obras
[6 empty] | T. Parcial | 84.17
Fachada Rua do Sol / S. Campos
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 45 | 45 | Fachada PGE obras
[6 empty] | T. Parcial | 45
Fachada Rua do Sol / R. do Sol
Área sob sacada |  | 1 |  |  |  | 68.34 | 68.34
Janelas mezanino (descontar) | m2 | -5 |  | 2.79 | 1.2 | 3.348 | -16.74 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
[6 empty] | T. Parcial | 51.6
|  |  |  | TOTAL GERAL ( m²)= |  |  | 998.1264
1861.7714
DESCRIÇÃO | Unid. | Quant. | (C) comp. (m) | (L) larg. (m) | (H) altura (m) | (A) área (m²) | Total parcial | OBSERVAÇÕES
TINTA ACRÍLICA FOSCA AZUL ARAGUAIA | [7 empty] | PLANTAS ARQUITETURA
Fachada Ulhoa Cintra
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 145 | 145 | Fachada PGE obras
Fachada Siqueira Campos | [5 empty] | T. Parcial | 145
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 142.87 | 142.87 | Fachada PGE obras
Fachada Rua do Sol | [5 empty] | T. Parcial | 142.87
Área total | m2 | 1 |  |  |  | 631.8 | 631.8 | Fachada PGE obras
Janelas fachada (descontar) | m2 | -5 |  | 4.98 | 2.25 | 11.205 | -56.025 | Levantamento Ed. IPSEP 5º andar
[6 empty] | T. Parcial | 575.775
|  |  |  | TOTAL GERAL ( m²)= |  |  | 863.645

## Composições
COMP. 001 | Recuperação de janela de madeira do tipo guilhotina, incluindo limpeza e lubrificação de ferragens, troca de vidros, com aproveitamento de 70% de material | m² |  | 80.1435 | DESONERADO | 84.0535 | ONERADO
Código | Descrição Insumo/Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário
88261/SINAPI | Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares | H | 1 | 18.27 | 18.27 | 20.43 | 20.43
88316/SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | H | 1 | 15.57 | 15.57 | 17.32 | 17.32
03186/ORSE | Madeira de cedro - Prancha com 30cm x 3.5 cm | m² | 0.3 | 21.52 | 6.456 | 21.52 | 6.456
12498/ORSE | Levantador de janela guilhotina, cromado IMAB ou similar | un | 0.3 | 13.33 | 3.999 | 13.33 | 3.999
00391/ORSE | Cabo de aço 6.4 mm média resistência | kg | 0.3 | 6.45 | 1.935 | 6.45 | 1.935
12511/ORSE | Roldana de aço 2 1/2" (6cm) para cabo de aço de 1/4" | un | 0.3 | 21.27 | 6.381 | 21.27 | 6.381
03532/ORSE | Pasta Lubrificante | l | 0.01 | 53.4 | 0.534 | 53.4 | 0.534
02429/ORSE | Vidro liso transparente incolor, e=4mm | m² | 0.15 | 179.99 | 26.9985 | 179.99 | 26.9985
COMP. 002 | Recuperação de janela basculante de ferro, incluindo limpeza e lubrificação de ferragens, troca de vidros com aproveitamento de 70% do material | m² |  | 92.97 | DESONERADO | 96.88 | ONERADO
Código | Descrição Insumo/Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário
88261/SINAPI | Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares | H | 1 | 18.27 | 18.27 | 20.43 | 20.43
88316/SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | H | 1 | 15.57 | 15.57 | 17.32 | 17.32
01097/ORSE | Haste inox p/ abertura de basculante | un | 0.3 | 15.33 | 4.599 | 15.33 | 4.599
03532/ORSE | Pasta Lubrificante | l | 0.01 | 53.4 | 0.534 | 53.4 | 0.534
02425/ORSE | Vidro fantasia canelado 4mm | m² | 0.3 | 179.99 | 53.997 | 179.99 | 53.997
COMP. 003 | Remoção de ar condicionado de janela | UN |  | 15.57 | DESONERADO | 17.32 | ONERADO
Código | Descrição Insumo/Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário
88316/SINAPI | Servente de obras com encargos complementares | H | 1 | 15.57 | 15.57 | 17.32 | 17.32
COMP. 004 | Perfil de aço galvanizado, dobrado, 150 x 60x 20 mm, e = 3,00 mm | m |  | 112.4684 | DESONERADO | 116.5284 | ONERADO
Código | Descrição Insumo/Serviço | Unid. | Quant. | Preço Unitário | Custo Unitário | Preço Unitário | Custo Unitário
88317/SINAPI | Soldador com encargos complementares | H | 1 | 19.88 | 19.88 | 22.19 | 22.19
88316/SINAPI | Servente com encargos complementares | H | 1 | 15.57 | 15.57 | 17.32 | 17.32
43083/SINAPI | Perfil "u" enrijecido de aco galvanizado, dobrado, 150 x 60x 20 mm, e = 3,00 mm ou 200 x 75 x 25 mm, e = 3,75 mm | kg | 6.84 | 11.26 | 77.0184 | 11.26 | 77.0184
placa de obra
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
|  |  |  | 4 | 10.39 | 41.56 | 10.39 | 41.56
|  |  |  | 1 | 257.21 | 257.21 | 257.21 | 257.21
|  |  |  | 1 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99
|  |  |  | 1 | 19.12 | 19.12 | 21.43 | 21.43
|  |  |  | 0.15 | 22.58 | 3.387 | 22.58 | 3.387
|  |  |  | 2 | 15.57 | 31.14 | 17.32 | 34.64
[6 empty] | 356.407 |  | 362.217
remoção de esquadria de madeira
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares |  | 88261 | 0.08 | 18.27 | 1.4616 | 20.43 | 1.6344
| Servente com encargos complementares |  | 88316 | 0.8 | 15.57 | 12.456 | 17.32 | 13.856
[6 empty] | 13.9176 |  | 15.4904
remoção de esquadria de madeira
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| pó de serra |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.28 | 1.4 | 0.28
| cola branca |  |  | 0.5 | 10.22 | 5.11 | 10.22 | 5.11
| carpinteiro de formas |  | 88262 | 0.5 | 19.12 | 9.56 | 21.43 | 10.715
| Servente com encargos complementares |  | 88316 | 0.5 | 15.57 | 7.785 | 17.32 | 8.66
[6 empty] | 22.735 |  | 24.765
Pintura de acabamento com lixamento e aplicação de 02 demãos de esmalte sintético brilhante sobre madeira (Suvinil ou similar)
| pintor |  | 88310 | 0.4 | 20.33 | 8.132 | 22.64 | 9.056
| Servente com encargos complementares |  | 88316 | 0.2 | 15.57 | 3.114 | 17.32 | 3.464
| lixa |  |  | 0.4 | 0.43 | 0.172 | 0.43 | 0.172
| tinta esmalte |  |  | 0.18 | 33.03 | 5.9454 | 33.03 | 5.9454
[6 empty] | 17.3634 |  | 18.6374
Remoção de ferrugem em esquadrias ou estruturas metálicas com escova de aço
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| Servente com encargos complementares |  |  | 2 | 15.57 | 31.14 | 17.32 | 34.64
| solvente |  |  | 0.25 | 15.47 | 3.8675 | 15.47 | 3.8675
[6 empty] | 35.0075 |  | 38.5075
Pintura de proteção e/ou acabamento sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de primer epoxi rico em zinco, e = 35 micra - R1
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| Servente com encargos complementares |  |  | 0.15 | 15.57 | 2.3355 | 17.32 | 2.598
| diluente |  |  | 0.01 | 45.75 | 0.4575 | 45.75 | 0.4575
| pintor |  |  | 0.3 | 20.33 | 6.099 | 22.64 | 6.792
| primer |  |  | 0.1 | 60.79 | 6.079 | 60.79 | 6.079
[6 empty] | 14.971 |  | 15.9265
Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel – R1
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| esmalte |  |  | 0.24 | 38.76 | 9.3024 | 38.76 | 9.3024
| pintor |  |  | 0.6 | 20.33 | 12.198 | 22.64 | 13.584
| diluente |  |  | 0.02 | 45.75 | 0.915 | 45.75 | 0.915
| Servente com encargos complementares |  |  | 0.3 | 15.57 | 4.671 | 17.32 | 5.196
[6 empty] | 27.0864 |  | 28.9974
Bandeja metálica para suporte externo de aparelho de ar condicionado
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| chapa xadrez |  |  | 38 | 22.39 | 850.82 | 22.39 | 850.82
| Servente com encargos complementares |  |  | 1 | 15.57 | 15.57 | 17.32 | 17.32
| Soldador com encargos complementares |  |  | 1 | 19.88 | 19.88 | 22.19 | 22.19
[6 empty] | 886.27 |  | 890.33
Desmontagem de Estrutura Metálica com retirada de solda e corte de peças por meio de lixadeira
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| Servente com encargos complementares |  |  | 0.2 | 15.57 | 3.114 | 17.32 | 3.464
| Soldador com encargos complementares |  |  | 0.2 | 19.88 | 3.976 | 22.19 | 4.438
| disco |  |  | 0.02 | 8 | 0.16 | 8 | 0.16
| lixadeira |  |  | 0.2 | 1.26 | 0.252 | 1.26 | 0.252
[6 empty] | 7.502 |  | 8.314
Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador
|  |  |  | quant | P desonerado | total desonerado | P onerado | total onerado
| Servente com encargos complementares |  |  | 0.1 | 15.57 | 1.557 | 17.32 | 1.732
| pintor |  |  | 0.2 | 20.33 | 4.066 | 22.64 | 4.528
| lixa |  |  | 0.5 | 0.43 | 0.215 | 0.43 | 0.215
| fundo preparador |  |  | 0.09 | 25.21 | 2.2689 | 25.21 | 2.2689
[6 empty] | 8.1069 |  | 8.7439

## CRONOGRAMA
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO RESTAURO ESQUADRIAS EDF. IPSEP
| INÍCIO (O.S.) |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 8251.507 | 2062.8767 | 2062.8767 | 2062.8767 | 2062.8767
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
2.0 | DEMOLIÇÃO | 982.1435 | 245.5359 | 736.6077 | 0 | 0
|  |  | 25% | 75% | 0% | 0% | 100%
3.0 | REVESTIMENTO EM ALVENARIA | 504.0756 | 126.0189 | 126.0189 | 252.0378 | 0
|  |  | 25% | 25% | 50% | 0% | 100%
4.0 | ESQUADRIAS | 69873.0273 | 0 | 17468.2568 | 52404.7705 | 0
|  |  | 0% | 25% | 75% | 0% | 100%
5.0 | PINTURA | 64067.5521 | 0 | 0 | 32033.776 | 32033.776
|  |  | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 143678.3056 | 2188.8956 | 19657.1525 | 86753.4611 | 34096.6528
| TOTAL DA OBRA c/ BDI | 186408.2336