## cronograma
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO 120,00% DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA 100,00% 80,00% CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO 60,00% PLANEJADO ACUMULADO 40,00% EXECUTADO ACUMULADO REFORMA COM AMPLIAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR AS 20,00% PROMOTORIAS DE OLINDA 0,00% 01/abr 01/mai 01/jun 01/jul 01/ago 01/set 01/out 01/nov 01/dez 01/jan 01/fev 01/mar 01/abr 01/mai
| INÍCIO (O.S.) 15/abr |  | 15/mai | 15/jun | 15/jul | 15/ago | 15/set | 15/out | 15/nov | 15/dez | 15/jan | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai
| MARCOS PLANEJADOS | 15/abr 15/mai 15/jun 15/jul 15/ago 15/set 15/out 15/nov 15/dez 15/jan 15/fev 15/mar 15/abr 15/mai
| PLANEJADO ACUMULADO | 0% | 1.82% | 4,87% 8,74% 13,52% 19,44% 30,29% 40,93% 51,11% 63,85% 75,96% 88,57% 96,27% 100,00%
| EXECUTADO ACUMULADO | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
| PLANEJADO MENSAL | 0,00% 1,82% 3,05% 3,86% 4,78% 5,92% 10,85% 10,65% 10,18% 12,74% 12,11% 12,61% 7,70% 3,73%
| DIFERENÇA | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
| DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO | 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
ITEM DESCRIÇÃO R$ 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 13º TOTAL
1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 652833.9564 | 39170.0374 | 39170.0374 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 | 52226.7165 |  | 652833.9564
|  |  | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1
2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 41301.85 | - | 24781.11 | 16520.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 41301.85
|  |  |  | 60% | 40% | [10 empty] | 100% | 1
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 122159.4887 | - | 24431.8977 | 61079.7444 | 36647.8466 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 122159.4887
|  |  |  | 20% | 50% | 30% | [9 empty] | 100% | 1
4 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS | 212041.2251 | 84816.49 | 127224.7351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 212041.2251
|  |  | 40% | 60% | [11 empty] | 100% | 1
5 | PLATAFORMAS E TRANSPORTES | 57480.4957 | 3448.8297 | 3448.8297 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 | 4598.4397 |  | 57480.4957
|  |  | 6% | 6% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 100% | 1
6 | TRABALHOS EM TERRA | 112463.6503 | - | - | 44985.4601 | 33739.0951 | 22492.7301 | 5623.1825 | 5623.1825 | - | - | - | - | - | - |  | 112463.6503
[5 empty] | 40% | 30% | 20% | 5% | 5% | [6 empty] | 100% | 1
7 | INFRAESTRUTURA | 310289.5254 | - | - | 62057.9051 | 186173.7152 | 31028.9525 | 31028.9525 | - | - | - | - | - | - | - |  | 310289.5254
[5 empty] | 20% | 60% | 10% | 10% | [7 empty] | 100% | 1
8 | SUPERESTRUTURA | 646760.0014 | - | - | - | - | 258704.0006 | 258704.0006 | 64676.0001 | 64676.0001 | - | - | - | - | - |  | 646760.0014
[7 empty] | 40% | 40% | 10% | 10% | [5 empty] | 100% | 1
9 | VEDAÇÕES | 304978.7974 | - | - | - | - | - | 182987.2784 | 106742.5791 | 12199.1519 | - | - | - | - | - |  | 301929.0094
[8 empty] | 60% | 35% | 4% | [5 empty] | 99% | 0.99
10 | COBERTURAS | 317896.4108 | - | - | - | - | - | - | - | 127158.5643 | 174843.0259 | - | 15894.8205 | - | - |  | 317896.4108
[10 empty] | 40% | 55% |  | 5% |  |  | 100% | 1
11 | ESQUADRIAS E VIDROS | 448223.9688 | - | - | - | - | - | - | 22411.1984 | - | - | 179289.5875 | 224111.9844 | 22411.1984 | - |  | 448223.9688
[9 empty] | 5% |  |  | 40% | 50% | 5% |  | 100% | 1
12 | INSTALAÇÕES - INFRAESTRUTURA | 8785.6624 | - | - | - | - | - | - | 1757.1325 | 6149.9637 | 878.5662 | - | - | - | - |  | 8785.6624
[9 empty] | 20% | 70% | 10% |  |  |  |  | 100% | 1
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 161269.1515 | - | - | - | - | - | - | 32253.8303 | 80634.5757 | 32253.8303 | 8063.4576 | 8063.4576 | - | - |  | 161269.1515
[9 empty] | 20% | 50% | 20% | 5% | 5% |  |  | 100% | 1
14 | INCÊNDIO E GÁS | 139828.43 | - | - | - | - | - | - | - | 13982.843 | 97879.901 | 27965.686 | - | - | - |  | 139828.43
[10 empty] | 10% | 70% | 20% |  |  |  | 100% | 1
15 | REVESTIMENTOS | 575049.7148 | - | - | - | - | - | 57504.9715 | 172514.9144 | 57504.9715 | 172514.9144 | 57504.9715 | 28752.4857 | 28752.4857 | - |  | 575049.7148
[8 empty] | 10% | 30% | 10% | 30% | 10% | 5% | 5% |  | 100% | 1
16 | PAVIMENTAÇÕES, RODAPÉS E SOLEIRAS | 544505.6583 | - | - | - | - | - | - | 190576.9804 | 163351.6975 | 54450.5658 | 54450.5658 | 27225.2829 | 27225.2829 | 27225.2829 |  | 544505.6583
[9 empty] | 35% | 30% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 100% | 1
17 | DRENAGEM | 119718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 71830.8 | 35915.4 | 5985.9 | 5985.9 | - |  | 119718
[11 empty] | 60% | 30% | 5% | 5% |  | 100% | 1
18 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS | 93842.1632 | - | - | - | - | - | 9384.2163 | 28152.649 | 28152.649 | 28152.649 | - | - | - | - |  | 93842.1632
[8 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  |  | 100% | 1
19 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA | 531721.354 | - | - | 53172.1354 | 53172.1354 | 79758.2031 | 186102.4739 | 106344.2708 | - | - | 26586.0677 | 26586.0677 | - | - |  | 531721.354
[5 empty] | 10% | 10% | 15% | 35% | 20% |  |  | 5% | 5% |  |  | 100% | 1
20 | INSTALAÇÕES DE SPDA | 78770.7459 | - | - | - | - | - | - | 7877.0746 | 23631.2238 | 23631.2238 | 23631.2238 | - | - | - |  | 78770.7459
[9 empty] | 10% | 30% | 30% | 30% |  |  |  | 100% | 1
21 | INSTALAÇÕES LÓGICAS, TELEFONIA | 71563.5832 | - | - | - | - | - | 7156.3583 | 21469.075 | 28625.4333 | 7156.3583 | - | - | 7156.3583 | - |  | 71563.5832
[8 empty] | 10% | 30% | 40% | 10% |  |  | 10% |  | 100% | 1
22 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | 286775.5562 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57355.1112 | 57355.1112 | 57355.1112 | 114710.2225 | - |  | 286775.5562
[11 empty] | 20% | 20% | 20% | 40% |  | 100% | 1
23 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 130000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39000 | 91000 | - |  | 130000
[13 empty] | 30% | 70% |  | 100% | 1
24 | OUTRAS INSTALAÇÕES | 476693.3533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 238346.6767 | 214512.009 | 23834.6677 | - |  | 476693.3533
[12 empty] | 50% | 45% | 5% |  | 100% | 1
25 | FORRO | 125782.4376 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56602.0969 | 56602.0969 | 6289.1219 | 6289.1219 |  | 125782.4376
[12 empty] | 45% | 45% | 5% | 5% | 100% | 1
26 | SERRALHARIA | 186675.1894 | - | - | - | - | - | 18667.5189 | - | - | 74670.0758 | 84003.8352 | 9333.7595 | - | - |  | 186675.1894
[8 empty] | 10% |  |  | 40% | 45% | 5% |  |  | 100% | 1
27 | PINTURA | 171396.0394 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34279.2079 | 85698.0197 | 51418.8118 |  | 171396.0394
[13 empty] | 20% | 50% | 30% | 100% | 1
28 | APARELHOS E METAIS | 135347.1156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27069.4231 | 40604.1347 | 67673.5578 |  | 135347.1156
[13 empty] | 20% | 30% | 50% | 100% | 1
29 | PAISAGISMO E ORNAMENTOS | 179005.1381 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71602.0552 | 35801.0276 | 71602.0552 |  | 179005.1381
[13 empty] | 40% | 20% | 40% | 100% | 1
30 | AMBIENTAÇÃO E ARTE | 113565.0585 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22713.0117 | 22713.0117 | 45426.0234 | 22713.0117 | - |  | 113565.0585
[11 empty] | 20% | 20% | 40% | 20% |  | 100% | 1
31 | LIMPEZA | 10902.9425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8722.354 | 2180.5885 |  | 10902.9425
[14 empty] | 80% | 20% | 100% | 1
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 7367626.6639 | 127435.3572 | 219056.6099 | 294641.1411 | 366557.9485 | 448809.0424 | 813984.1092 | 817224.0433 | 662892.2299 | 818330.0335 | 929252.8478 | 948624.8413 | 577728.9413 | 283214.5743
|  |  | 127435.3572 | 346491.9671 | 641133.1082 | 1007691.0567 | 1456500.0991 | 2270484.2083 | 3087708.2516 | 3750600.4816 | 4568930.5151 | 5498183.3628 | 6446808.2041 | 7024537.1454 | 7367626.6639
| TOTAL DA OBRA c/ BDI | 9079023.2753