## Orçamento Não Desonerado
| Empresa: | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO |  |  | Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
| Resp.: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 |  |  | TOTAL (mat. m.o.) s/ BDI |  | 16670.6357
| Obra: | Reforma da Coberta da Promotoria de Justiça de Gravatá |  |  | BDI |  | 3958.9426
| Início: | 2022-04-01 |  |  | TOTAL GERAL |  | 20629.5782
| Preço: | Não desonerado
Planilha Orçamentária | [6 empty] | (Referência principal: SINAPI - Jan/2022)
REF. | Itens | DESCRIÇÃO Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021 | BDI | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
Grupo | 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 1168.44
Subgrupo | 1.01 | Administração local |  |  |  |  | 934.5
90777 | 1,01.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.75% | H | 10 | 93.45 | 934.5
Subgrupo | 1.02 | Taxas e seguros |  |  |  |  | 233.94
CP-Tax-3809 | 1,02.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 23.75% | UNID | 1 | 233.94 | 233.94
Grupo | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1189.0584
Subgrupo | 2.01 | Demolições e Remoções |  |  |  |  | 1189.0584
CP-Dem-548 | 2,01.1 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO/CALHA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR | 23.75% | M | 3.7 | 4.5475 | 16.8258
DEMIE/202 | 2,01.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAIXA COLETORA, CAPACIDADE 5 M3, INCLUSIVE CARGA MANUAL | 23.75% | M3 | 2.25 | 73.07 | 164.4075
CP-Dem-623 | 2,01.3 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO DE POLICARBONATO, INCLUSIVE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 23.75% | M2 | 32.64 | 21.6334 | 706.1128
97633 | 2,01.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 23.75% | M2 | 16.04 | 18.81 | 301.7124
Grupo | 3 | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 432.9651
Subgrupo | 3.01 | Alvenaria de Vedação |  |  |  |  | 432.9651
CP-Alv-579 | 3,01.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM | 23.75% | M2 | 1.4 | 111.7283 | 156.4196
103357 | 3,01.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 23.75% | M2 | 6.53 | 42.35 | 276.5455
Grupo | 4 | COBERTURAS |  |  |  |  | 3387.1868
Subgrupo | 4.01 | Estrutura e Trama para cobertura |  |  |  |  | 1152.8663
CP-Tel-623 | 4,01.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PROJETO. | 23.75% | M2 | 32.24 | 35.7589 | 1152.8663
Subgrupo | 4.02 | Telhamento para cobertura |  |  |  |  | 2234.3204
CP-Tel-622 | 4,02.1 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 7CM | 23.75% | M | 11.93 | 30.7881 | 367.302
94207 | 4,02.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 23.75% | M2 | 32.24 | 57.91 | 1867.0184
Grupo | 5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6398.923
Subgrupo | 5.01 | Chapisco |  |  |  |  | 212.8462
87878 | 5,01.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 6.29 | 3.91 | 24.5939
87893 | 5,01.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 30.71 | 6.13 | 188.2523
Subgrupo | 5.02 | Massa Única Externa |  |  |  |  | 2349.0236
87811 | 5,02.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 28.78 | 81.62 | 2349.0236
Subgrupo | 5.03 | Revestimento Cerâmico Externo |  |  |  |  | 3837.0532
CP-Rev-7244 | 5,03.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 28.78 | 133.3236 | 3837.0532
Grupo | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS |  |  |  |  | 345.1836
Subgrupo | 6.01 | Impermeabilização |  |  |  |  | 345.1836
98546 | 6,01.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 23.75% | M2 | 3.58 | 96.42 | 345.1836
Grupo | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA |  |  |  |  | 1020.9158
Subgrupo | 7.01 | Instalações Elétricas - parte 4 |  |  |  |  | 83.0346
95727 | 7,01.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 23.75% | M | 10.94 | 7.59 | 83.0346
Subgrupo | 7.02 | Iluminação Predial e Monitoramento |  |  |  |  | 755.72
97594 | 7,02.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 23.75% | UN | 7 | 107.96 | 755.72
Subgrupo | 7.03 | Instalações Elétricas - parte 1 |  |  |  |  | 182.1612
91926 | 7,03.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 23.75% | M | 21.88 | 4.24 | 92.7712
91936 | 7,03.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 23.75% | UN | 7 | 12.77 | 89.39
Grupo | 8 | FORRO |  |  |  |  | 2638.25
Subgrupo | 8.01 | Forros |  |  |  |  | 2638.25
CP-For-3940 | 8,01.1 | FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS, PROPUS LAY IN 625X1250 MM PERFIS HD T24 | 23.75% | M2 | 25 | 105.53 | 2638.25
Grupo | 9 | LIMPEZA |  |  |  |  | 89.713
Subgrupo | 9.01 | Limpeza de Obra |  |  |  |  | 89.713
CP-Lim-1331 | 9,01.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 23.75% | M2 | 32.24 | 2.7827 | 89.713
Note on C5: O regime aqui deve ser o mesmo da aba "BASE Comp."

## Orçamento Analítico Não Desoner
| Empresa: | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO |  |  | Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
| Resp.: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 |  |  | TOTAL (mat. m.o.) s/ BDI |  | 16670.6357
| Obra: | Reforma da Coberta da Promotoria de Justiça de Gravatá |  |  | BDI |  | 3958.9426
| Início: | 2022-04-01 |  |  | TOTAL GERAL |  | 20629.5782
| Preço: | Não desonerado
Planilha Orçamentária | [6 empty] | (Referência principal: SINAPI - Jan/2022)
REF. | Itens | DESCRIÇÃO Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021 | BDI | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
Grupo | 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 1168.44
Subgrupo | 1.01 | Administração local |  |  |  |  | 934.5
90777 | 1,01.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 23.75% | H | 10 | 93.45 | 934.5
| 1,01.1.1 | engenheiro - Despesas administrativas |  |  | 10
Subgrupo | 1.02 | Taxas e seguros |  |  |  |  | 233.94
CP-Tax-3809 | 1,02.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 23.75% | UNID | 1 | 233.94 | 233.94
| 1,02.1.1 | art de execução - Despesas administrativas |  |  | 1
Grupo | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1189.0584
Subgrupo | 2.01 | Demolições e Remoções |  |  |  |  | 1189.0584
CP-Dem-548 | 2,01.1 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO/CALHA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR | 23.75% | M | 3.7 | 4.5475 | 16.8258
| 2,01.1.1 | Algeroz em concreto - Demolição |  |  | 3.7
DEMIE/202 | 2,01.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAIXA COLETORA, CAPACIDADE 5 M3, INCLUSIVE CARGA MANUAL | 23.75% | M3 | 2.25 | 73.07 | 164.4075
| 2,01.2.1 | Remoção entulho algeroz em concreto - Demolição |  |  | 0.24
| 2,01.2.2 | Remoção entulho coberta e estrutura - Demolição |  |  | 1.8
| 2,01.2.3 | remoção entulho revestimento cerâmico - Demolição |  |  | 0.21
CP-Dem-623 | 2,01.3 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO DE POLICARBONATO, INCLUSIVE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 23.75% | M2 | 32.64 | 21.6334 | 706.1128
| 2,01.3.1 | Remoção coberta policarbonato e estrutura - Demolição |  |  | 32.64
97633 | 2,01.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 23.75% | M2 | 16.04 | 18.81 | 301.7124
| 2,01.4.1 | revestimento cerâmico - Demolição |  |  | 16.04
Grupo | 3 | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 432.9651
Subgrupo | 3.01 | Alvenaria de Vedação |  |  |  |  | 432.9651
CP-Alv-579 | 3,01.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM | 23.75% | M2 | 1.4 | 111.7283 | 156.4196
| 3,01.1.1 | alvenaria de nivelamento_(dobrada) c/ argamassa - Construção e acabamento |  |  | 1.4
103357 | 3,01.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 23.75% | M2 | 6.53 | 42.35 | 276.5455
| 3,01.2.1 | alvenaria c/ argamassa - Construção e acabamento |  |  | 6.53
Grupo | 4 | COBERTURAS |  |  |  |  | 3387.1868
Subgrupo | 4.01 | Estrutura e Trama para cobertura |  |  |  |  | 1152.8663
CP-Tel-623 | 4,01.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PROJETO. | 23.75% | M2 | 32.24 | 35.7589 | 1152.8663
| 4,01.1.1 | Estrutura madeira - Coberta |  |  | 32.24
Subgrupo | 4.02 | Telhamento para cobertura |  |  |  |  | 2234.3204
CP-Tel-622 | 4,02.1 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 7CM | 23.75% | M | 11.93 | 30.7881 | 367.302
| 4,02.1.1 | Algeroz em concreto 30cm - Construção e acabamento |  |  | 11.93
94207 | 4,02.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 23.75% | M2 | 32.24 | 57.91 | 1867.0184
| 4,02.2.1 | Telhamento brasilit maxiplac - Coberta |  |  | 32.24
Grupo | 5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6398.923
Subgrupo | 5.01 | Chapisco |  |  |  |  | 212.8462
87878 | 5,01.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 6.29 | 3.91 | 24.5939
| 5,01.1.1 | chapisco interno alvenaria nova - Construção e acabamento |  |  | 6.29
87893 | 5,01.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 30.71 | 6.13 | 188.2523
| 5,01.2.1 | chapisco externo - Construção e acabamento |  |  | 30.71
Subgrupo | 5.02 | Massa Única Externa |  |  |  |  | 2349.0236
87811 | 5,02.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 28.78 | 81.62 | 2349.0236
| 5,02.1.1 | emboço - Construção e acabamento |  |  | 28.78
Subgrupo | 5.03 | Revestimento Cerâmico Externo |  |  |  |  | 3837.0532
CP-Rev-7244 | 5,03.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | 23.75% | M2 | 28.78 | 133.3236 | 3837.0532
| 5,03.1.1 | pastilha 10x10 - Construção e acabamento |  |  | 28.78
Grupo | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS |  |  |  |  | 345.1836
Subgrupo | 6.01 | Impermeabilização |  |  |  |  | 345.1836
98546 | 6,01.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 23.75% | M2 | 3.58 | 96.42 | 345.1836
| 6,01.1.1 | Impermeabilizante - Construção e acabamento |  |  | 3.58
Grupo | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA |  |  |  |  | 1020.9158
Subgrupo | 7.01 | Instalações Elétricas - parte 4 |  |  |  |  | 83.0346
95727 | 7,01.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 23.75% | M | 10.94 | 7.59 | 83.0346
| 7,01.1.1 | eletroduto de pvc rígido 3/4" teto - Instalações Elétricas |  |  | 10.94
Subgrupo | 7.02 | Iluminação Predial e Monitoramento |  |  |  |  | 755.72
97594 | 7,02.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 23.75% | UN | 7 | 107.96 | 755.72
| 7,02.1.1 | Luminaria Redonda de Embuti com lâmpada - Instalações Elétricas |  |  | 7
Subgrupo | 7.03 | Instalações Elétricas - parte 1 |  |  |  |  | 182.1612
91926 | 7,03.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 23.75% | M | 21.88 | 4.24 | 92.7712
| 7,03.1.1 | cabo 2,5mm² - Instalações Elétricas |  |  | 21.88
91936 | 7,03.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 23.75% | UN | 7 | 12.77 | 89.39
| 7,03.2.1 | caixa octogonal - Instalações Elétricas |  |  | 7
Grupo | 8 | FORRO |  |  |  |  | 2638.25
Subgrupo | 8.01 | Forros |  |  |  |  | 2638.25
CP-For-3940 | 8,01.1 | FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS, PROPUS LAY IN 625X1250 MM PERFIS HD T24 | 23.75% | M2 | 25 | 105.53 | 2638.25
| 8,01.1.1 | Forro hunter douglas - Coberta |  |  | 25
Grupo | 9 | LIMPEZA |  |  |  |  | 89.713
Subgrupo | 9.01 | Limpeza de Obra |  |  |  |  | 89.713
CP-Lim-1331 | 9,01.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 23.75% | M2 | 32.24 | 2.7827 | 89.713
| 9,01.1.1 | limpeza final - Limpeza |  |  | 32.24
Note on C5: O regime aqui deve ser o mesmo da aba "BASE Comp."

## Quantitativos
| Estruturação do projeto | Levantamento de quantidades
Responsável: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 | Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
Código | Descrição abreviada dos serviços | (K) quilo | (C) comp. | (L) larg. | (H) altura | (A) área | (V) vol. | (h) hora. | (N) unid. | Fórmula | Quant.
| Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021 | Kg | m | m | m | m2 | m3 | h | unid. |  | real
Frente | Demolição
CP-Dem-548 | Algeroz em concreto |  | 12.33 | 0.3 | 0.05 | 3.699 |  |  |  |  | 3.699
DEMIE/202 | Remoção entulho algeroz em concreto |  | 12.33 | 0.3 | 0.05 |  | 0.24044 |  |  | 30% empolamento | 0.24044
CP-Dem-623 | Remoção coberta policarbonato e estrutura |  |  |  |  | 32.64 |  |  |  |  | 32.64
DEMIE/202 | Remoção entulho coberta e estrutura |  |  |  | 0.05 | 32.64 | 1.632 |  |  | 10% empolamento | 1.7952
97633 | revestimento cerâmico |  |  |  |  | 16.0384 |  |  |  |  | 16.0384
DEMIE/202 | remoção entulho revestimento cerâmico |  |  |  | 0.01 | 16.04 | 0.1604 |  |  | 30% empolamento | 0.20852
Frente | Construção e acabamento
CP-Alv-579 | alvenaria de nivelamento_(dobrada) c/ argamassa |  |  |  |  | 0.7 |  |  | 2 |  | 1.4
103357 | alvenaria c/ argamassa |  |  |  |  | 6.53 |  |  |  |  | 6.53
CP-Tel-622 | Algeroz em concreto 30cm |  | 11.93 | 0.3 | 0.05 | 3.579 |  |  |  |  | 11.93
87878 | chapisco interno alvenaria nova |  |  |  |  | 6.29 |  |  |  |  | 6.29
87893 | chapisco externo |  |  |  |  | 30.71 |  |  |  |  | 30.71
87811 | emboço |  |  |  |  | 28.78 |  |  |  |  | 28.78
CP-Rev-7244 | pastilha 10x10 |  |  |  |  | 28.78 |  |  |  |  | 28.78
98546 | Impermeabilizante |  |  |  |  | 3.579 |  |  |  |  | 3.579
Frente | Coberta
CP-Tel-623 | Estrutura madeira |  |  |  |  | 32.24 |  |  |  |  | 32.24
94207 | Telhamento brasilit maxiplac |  |  |  |  | 32.24 |  |  |  |  | 32.24
CP-For-3940 | Forro hunter douglas |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 25
Frente | Instalações Elétricas
97594 | Luminaria Redonda de Embuti com lâmpada | [7 empty] | 7 |  | 7
95727 | eletroduto de pvc rígido 3/4" teto |  | 10.94 | [7 empty] | 10.94
91926 | cabo 2,5mm² |  | 21.88 | [7 empty] | 21.88
91936 | caixa octogonal | [7 empty] | 7 |  | 7
Frente | Limpeza
CP-Lim-1331 | limpeza final |  |  |  |  | 32.24 |  |  |  |  | 32.24
Frente | Despesas administrativas
90777 | engenheiro | [6 empty] | 10 |  |  | 10
CP-Tax-3809 | art de execução | [7 empty] | 1 |  | 1
Note on L3: Use a fórmula =det para trazer a quantidade detalhada na aba detalhamento

## Composições Não Desonerado
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  | ENCARGOS ADOTADOS | Não deson. | Deson.
| Preço: | Não desonerado |  | Horista: | 113.8% | 84.57%
| Rsponsável: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 |  | Mensalista: | 69.92% | 46.61%
Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
Categoria: |  | Demolições e Remoções |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
12202/ORSE | CP-Dem-548 | Demolição/remoção de rufo/calha de alumínio ou similar | m | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 4.5475
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 18.19 | 4.5475
Categoria: |  | Alvenaria de Vedação |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
C0074/SEINFRA | CP-Alv-579 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 111.7283
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | H | 22.55 | 33.825
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.84 | H | 18.19 | 33.4696
insumo | 7271 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | 47 | UN | 0.45 | 21.15
composição | 87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | 0.0413 | M3 | 563.77 | 23.2837
Categoria: |  | Demolições e Remoções |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
07962/ORSE /insumo/00026/ORSE | DEMIE/202 | Remoção de entulho em caixa coletora, capacidade 5 m3, inclusive carga manual | m3 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 73.07
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 07962/ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ | 0.2 | unid | 250 | 50
insumo | 37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | 2 | UN | 2.44 | 4.88
composição | 88316 | Servente com encargos complementares | 1 | H | 18.19 | 18.19
Categoria: |  | Taxas e seguros |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
confea | CP-Tax-3809 | Anotação de responsabilidade técnica de execução | unid | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 233.94
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | confea.03 | ART - Acima de 15.000,00 | 1 | un | 233.94 | 233.94
Categoria: |  | Forros |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
| CP-For-3940 | Forro Mineral Hunter Douglas, Propus Lay In 625x1250 mm perfis HD T24 | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 105.53
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 1 | M2 | 105.53 | 105.53
Categoria: |  | Limpeza de Obra |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
02450/ORSE 99807/SINAPI | CP-Lim-1331 | Limpeza final da obra | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 2.7827
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 38400 | Vassoura 40 cm com cabo | 0.05 | UN | 17.73 | 0.8865
insumo | 44329 | Detergente neutro uso geral, concentrado | 0.006 | L | 12.86 | 0.07716
composição | 88316 | Servente com encargos complementares | 0.1 | H | 18.19 | 1.819
Categoria: |  | Revestimento Cerâmico Externo |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
87244/SINAPI | CP-Rev-7244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 133.3236
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
INSUMO | cot_rev01 | Revestimento Esmaltado Cristal Vermelho 10x10cm Elizabeth - Revestimento EsmalTado CrisTal Vermelho 10x10cm Elizabeth | 1.09 | m2 | 59 | 64.31
INSUMO | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | 7.69 | KG | 3.31 | 25.4539
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.38 | H | 22.47 | 31.0086
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.69 | H | 18.19 | 12.5511
Categoria: |  | Telhamento para cobertura | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
68058/SINAPI2014 | CP-Tel-622 | Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 7cm | m | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 30.7881
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 5074 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | 0.0075 | KG | 28.49 | 0.21367
insumo | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | 0.00075 | M3 | 106.37 | 0.079778
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1275 | H | 22.3 | 2.8433
insumo | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | 3.75 | KG | 0.54 | 2.025
insumo | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | 0.00975 | M3 | 76.61 | 0.74695
composição | 88309 | Pedreiro | 0.255 | H | 22.55 | 5.7503
composição | 88316 | Servente de obras | 0.1275 | H | 18.19 | 2.3192
insumo | 10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 0.02625 | M | 11.58 | 0.30398
insumo | 43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | 0.0585 | KG | 26 | 1.521
composição | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 0.75 | KG | 19.98 | 14.985
Categoria: |  | Demolições e Remoções | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
97655 97647 | CP-Dem-623 | Remoção de telhamento de policarbonato, inclusive trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 21.6334
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5661 | H | 18.19 | 10.2974
composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2882 | H | 25.58 | 7.3722
composição | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 0.1846 | CHP | 20.96 | 3.8692
composição | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | 0.4506 | CHI | 0.21 | 0.094626
Categoria: |  | Estrutura e Trama para cobertura | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
92543 92541 | CP-Tel-623 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PROJETO. | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 35.7589
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
INSUMO | 4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.24566 | M | 42.93 | 10.5461
INSUMO | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1.1368 | M | 16.71 | 18.9957
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 0.05 | KG | 25.41 | 1.2705
INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 0.03 | KG | 25.62 | 0.7686
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.065 | H | 18.73 | 1.2175
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.118 | H | 22.3 | 2.6314
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0046 | CHP | 30.58 | 0.14067
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0064 | CHI | 29.45 | 0.18848
OBS: Algumas composições podem apresentar variação de alguns centavos no custo total, pois esta planilha separa os insumos por grupos de custos (mão de obra, encargos, mareriais, equipamentos e terceiros) e não soma diretamente os custos totais de cada insumo. Esta diferença é mais notada naquelas composições que usam composições aninhadas (composição dentro de composição) em vários níveis.

## Orçamento Desonerado
| Empresa: | MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO |  |  | Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
| Resp.: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 |  |  | TOTAL (mat. m.o.) s/ BDI |  | 15988.1849
| Obra: | Reforma da Coberta da Promotoria de Justiça de Gravatá |  |  | BDI |  | 4804.4496
| Início: | 2022-04-01 |  |  | TOTAL GERAL |  | 20792.6345
| Preço: | Desonerado
Planilha Orçamentária | [6 empty] | (Referência principal: SINAPI - Jan/2022)
REF. | Itens | DESCRIÇÃO Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021 | BDI | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOTAL
Grupo | 1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS |  |  |  |  | 1042.64
Subgrupo | 1.01 | Administração local |  |  |  |  | 808.7
90777 | 1,01.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 30.05% | H | 10 | 80.87 | 808.7
Subgrupo | 1.02 | Taxas e seguros |  |  |  |  | 233.94
CP-Tax-3809 | 1,02.1 | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE EXECUÇÃO | 30.05% | UNID | 1 | 233.94 | 233.94
Grupo | 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1095.3131
Subgrupo | 2.01 | Demolições e Remoções |  |  |  |  | 1095.3131
CP-Dem-548 | 2,01.1 | DEMOLIÇÃO/REMOÇÃO DE RUFO/CALHA DE ALUMÍNIO OU SIMILAR | 30.05% | M | 3.7 | 4.1075 | 15.1978
DEMIE/202 | 2,01.2 | REMOÇÃO DE ENTULHO EM CAIXA COLETORA, CAPACIDADE 5 M3, INCLUSIVE CARGA MANUAL | 30.05% | M3 | 2.25 | 71.31 | 160.4475
CP-Dem-623 | 2,01.3 | REMOÇÃO DE TELHAMENTO DE POLICARBONATO, INCLUSIVE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | 30.05% | M2 | 32.64 | 19.8416 | 647.6295
97633 | 2,01.4 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | 30.05% | M2 | 16.04 | 16.96 | 272.0384
Grupo | 3 | VEDAÇÕES |  |  |  |  | 405.5184
Subgrupo | 3.01 | Alvenaria de Vedação |  |  |  |  | 405.5184
CP-Alv-579 | 3,01.1 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9X19X19)CM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 CM | 30.05% | M2 | 1.4 | 104.3906 | 146.1468
103357 | 3,01.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | 30.05% | M2 | 6.53 | 39.72 | 259.3716
Grupo | 4 | COBERTURAS |  |  |  |  | 3333.1596
Subgrupo | 4.01 | Estrutura e Trama para cobertura |  |  |  |  | 1139.0067
CP-Tel-623 | 4,01.1 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PROJETO. | 30.05% | M2 | 32.24 | 35.329 | 1139.0067
Subgrupo | 4.02 | Telhamento para cobertura |  |  |  |  | 2194.1529
CP-Tel-622 | 4,02.1 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 30CM, ESPESSURA 7CM | 30.05% | M | 11.93 | 29.1237 | 347.4457
94207 | 4,02.2 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 30.05% | M2 | 32.24 | 57.28 | 1846.7072
Grupo | 5 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 6055.3047
Subgrupo | 5.01 | Chapisco |  |  |  |  | 196.1629
87878 | 5,01.1 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 30.05% | M2 | 6.29 | 3.65 | 22.9585
87893 | 5,01.2 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | 30.05% | M2 | 30.71 | 5.64 | 173.2044
Subgrupo | 5.02 | Massa Única Externa |  |  |  |  | 2149.5782
87811 | 5,02.1 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_06/2014 | 30.05% | M2 | 28.78 | 74.69 | 2149.5782
Subgrupo | 5.03 | Revestimento Cerâmico Externo |  |  |  |  | 3709.5636
CP-Rev-7244 | 5,03.1 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | 30.05% | M2 | 28.78 | 128.8938 | 3709.5636
Grupo | 6 | IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS |  |  |  |  | 335.8398
Subgrupo | 6.01 | Impermeabilização |  |  |  |  | 335.8398
98546 | 6,01.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | 30.05% | M2 | 3.58 | 93.81 | 335.8398
Grupo | 7 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SPDA E ANTENA |  |  |  |  | 998.1206
Subgrupo | 7.01 | Instalações Elétricas - parte 4 |  |  |  |  | 79.315
95727 | 7,01.1 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | 30.05% | M | 10.94 | 7.25 | 79.315
Subgrupo | 7.02 | Iluminação Predial e Monitoramento |  |  |  |  | 743.26
97594 | 7,02.1 | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | 30.05% | UN | 7 | 106.18 | 743.26
Subgrupo | 7.03 | Instalações Elétricas - parte 1 |  |  |  |  | 175.5456
91926 | 7,03.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30.05% | M | 21.88 | 4.12 | 90.1456
91936 | 7,03.2 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | 30.05% | UN | 7 | 12.2 | 85.4
Grupo | 8 | FORRO |  |  |  |  | 2638.25
Subgrupo | 8.01 | Forros |  |  |  |  | 2638.25
CP-For-3940 | 8,01.1 | FORRO MINERAL HUNTER DOUGLAS, PROPUS LAY IN 625X1250 MM PERFIS HD T24 | 30.05% | M2 | 25 | 105.53 | 2638.25
Grupo | 9 | LIMPEZA |  |  |  |  | 84.0387
Subgrupo | 9.01 | Limpeza de Obra |  |  |  |  | 84.0387
CP-Lim-1331 | 9,01.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | 30.05% | M2 | 32.24 | 2.6067 | 84.0387
Note on C5: O regime aqui deve ser o mesmo da aba "BASE Comp."

## Composições Desonerado
| COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS |  |  | ENCARGOS ADOTADOS | Não deson. | Deson.
| Preço: | Desonerado |  | Horista: | 113.8% | 84.57%
| Rsponsável: | Paulo Henrique Ferreira Loz - CREA: PE17958923 |  | Mensalista: | 69.92% | 46.61%
Planilha OrçaNote - © ConstruNote 2021
Categoria: |  | Demolições e Remoções |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
12202/ORSE | CP-Dem-548 | Demolição/remoção de rufo/calha de alumínio ou similar | m | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 4.1075
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.25 | H | 16.43 | 4.1075
Categoria: |  | Alvenaria de Vedação |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
C0074/SEINFRA | CP-Alv-579 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=19 cm | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 104.3906
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.5 | H | 20.21 | 30.315
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.84 | H | 16.43 | 30.2312
insumo | 7271 | BLOCO CERAMICO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C) | 47 | UN | 0.45 | 21.15
composição | 87292 | Argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, cal e areia média úmida) para emboço/massa única/assentamento de alvenaria de vedação, preparo mecânico com betoneira 400 l. af_08/2019 | 0.0413 | M3 | 549.5 | 22.6944
Categoria: |  | Demolições e Remoções |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
07962/ORSE /insumo/00026/ORSE | DEMIE/202 | Remoção de entulho em caixa coletora, capacidade 5 m3, inclusive carga manual | m3 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 71.31
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 07962/ORSE | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ | 0.2 | unid | 250 | 50
insumo | 37526 | SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM | 2 | UN | 2.44 | 4.88
composição | 88316 | Servente com encargos complementares | 1 | H | 16.43 | 16.43
Categoria: |  | Taxas e seguros |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
confea | CP-Tax-3809 | Anotação de responsabilidade técnica de execução | unid | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 233.94
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | confea.03 | ART - Acima de 15.000,00 | 1 | un | 233.94 | 233.94
Categoria: |  | Forros |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
| CP-For-3940 | Forro Mineral Hunter Douglas, Propus Lay In 625x1250 mm perfis HD T24 | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 105.53
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 39512 | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 1250 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | 1 | M2 | 105.53 | 105.53
Categoria: |  | Limpeza de Obra |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
02450/ORSE 99807/SINAPI | CP-Lim-1331 | Limpeza final da obra | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 2.6067
Tipo | Código da FONTE do preço | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 38400 | Vassoura 40 cm com cabo | 0.05 | UN | 17.73 | 0.8865
insumo | 44329 | Detergente neutro uso geral, concentrado | 0.006 | L | 12.86 | 0.07716
composição | 88316 | Servente com encargos complementares | 0.1 | H | 16.43 | 1.643
Categoria: |  | Revestimento Cerâmico Externo |  | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
87244/SINAPI | CP-Rev-7244 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 10 X 10 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 128.8938
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
INSUMO | cot_rev01 | Revestimento Esmaltado Cristal Vermelho 10x10cm Elizabeth - Revestimento EsmalTado CrisTal Vermelho 10x10cm Elizabeth | 1.09 | m2 | 59 | 64.31
INSUMO | 37596 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | 7.69 | KG | 3.31 | 25.4539
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 1.38 | H | 20.14 | 27.7932
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.69 | H | 16.43 | 11.3367
Categoria: |  | Telhamento para cobertura | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
68058/SINAPI2014 | CP-Tel-622 | Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 7cm | m | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 29.1237
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
insumo | 5074 | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | 0.0075 | KG | 28.49 | 0.21367
insumo | 367 | Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) | 0.00075 | M3 | 106.37 | 0.079778
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.1275 | H | 19.98 | 2.5474
insumo | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | 3.75 | KG | 0.54 | 2.025
insumo | 4721 | Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete | 0.00975 | M3 | 76.61 | 0.74695
composição | 88309 | Pedreiro | 0.255 | H | 20.21 | 5.1536
composição | 88316 | Servente de obras | 0.1275 | H | 16.43 | 2.0948
insumo | 10567 | Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta | 0.02625 | M | 11.58 | 0.30398
insumo | 43132 | Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m) | 0.0585 | KG | 26 | 1.521
composição | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | 0.75 | KG | 19.25 | 14.4375
Categoria: |  | Demolições e Remoções | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
97655 97647 | CP-Dem-623 | Remoção de telhamento de policarbonato, inclusive trama metálica para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 19.8416
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
composição | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.5661 | H | 16.43 | 9.301
composição | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.2882 | H | 22.82 | 6.5767
composição | 92716 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_12/2015 | 0.1846 | CHP | 20.96 | 3.8692
composição | 92717 | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_12/2015 | 0.4506 | CHI | 0.21 | 0.094626
Categoria: |  | Estrutura e Trama para cobertura | 0 | ? | 0%
Código da FONTE da composição | Código PRÓPRIO do serviço | Descrição do Serviço | Unidade | Encargos Sociais (%) | Desconto | Custo Total
92543 92541 | CP-Tel-623 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, CONFORME PROJETO. | m2 | 113,83%(H) 69,92%(M) | 0 | 35.329
Tipo | Código da FONTE do item | Insumos | Consumo | Unid. | Custo Unit.c/ encargos | Total por item
INSUMO | 4481 | VIGA NAO APARELHADA *8 X 16* CM EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 0.24566 | M | 42.93 | 10.5461
INSUMO | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | 1.1368 | M | 16.71 | 18.9957
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | 0.05 | KG | 25.41 | 1.2705
INSUMO | 40568 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) | 0.03 | KG | 25.62 | 0.7686
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.065 | H | 16.9 | 1.0985
COMPOSICAO | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 0.118 | H | 19.98 | 2.3576
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | 0.0046 | CHP | 27.2 | 0.12512
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | 0.0064 | CHI | 26.07 | 0.16685
OBS: Algumas composições podem apresentar variação de alguns centavos no custo total, pois esta planilha separa os insumos por grupos de custos (mão de obra, encargos, mareriais, equipamentos e terceiros) e não soma diretamente os custos totais de cada insumo. Esta diferença é mais notada naquelas composições que usam composições aninhadas (composição dentro de composição) em vários níveis.