## ORÇAMENTO
RESUMO PRODUTOS 01, 02 e 03
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | FREQUENCIA | PARTICIPAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | COMP 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL (produto 01) | OBRA TORRE | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 36 | 32258.27 | 290324.43
SINAPI | COMP 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL (produto 01) | OBRA CTU | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 18 | 32258.27 | 145162.215
SINAPI | COMP 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL (produto 01) | OBRA ESCOLA | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 12 | 32258.27 | 96774.81
SINAPI | COMP 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL (produto 01) | OBRA PJ OLINDA | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 13 | 32258.27 | 104839.3775
SINAPI | COMP 02 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL (produto 02 e subprodutos) | OBRA TORRE | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | RELATÓRIO | 72 | 9947.485 | 716218.92
SINAPI | COMP 03 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL (produto 02 e subprodutos) | OBRA CTU | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | RELATÓRIO | 36 | 9947.485 | 358109.46
SINAPI | COMP 04 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL (produto 02 e subprodutos) | OBRA ESCOLA | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | RELATÓRIO | 24 | 9947.485 | 238739.64
SINAPI | COMP 05 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL (produto 02 e subprodutos) | OBRA PJ OLINDA | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | RELATÓRIO | 26 | 9947.485 | 258634.61
SICRO | COMP 06 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA (produto 03) | OBRA TORRE | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 18 | 20051.76 | 90232.92
SICRO | COMP 06 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA (produto 03) | OBRA CTU | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 3 | 20051.76 | 15038.82
SICRO | COMP 06 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA (produto 03) | OBRA ESCOLA | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 6 | 20051.76 | 30077.64
SICRO | COMP 06 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA (produto 03) | OBRA PJ OLINDA | MENSAL | 25% | RELATÓRIO | 4 | 20051.76 | 20051.76
[7 empty] | SUBTOTAL |  | 2364204.6025
[7 empty] | BDI | 30.4% | 718718.1992
[7 empty] | TOTAL |  | 3082922.8017

## COMPOSIÇÕES
COMP 01 - PRODUTO 01 - COORDENAÇÃO CENTRAL
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 1 | 25% | 36 | 21800.16 | 196201.44
SINAPI | 100306 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 1 | 25% | 18 | 21800.16 | 98100.72
SINAPI | 100307 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 1 | 25% | 12 | 21800.16 | 65400.48
SINAPI | 100308 | ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 1 | 25% | 13 | 21800.16 | 70850.52
SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 1 | 25% | 36 | 3872.64 | 34853.76
SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 1 | 25% | 18 | 3872.64 | 17426.88
SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 1 | 25% | 12 | 3872.64 | 11617.92
SINAPI | 100533 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 1 | 25% | 13 | 3872.64 | 12586.08
SINAPI | 100321 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 1 | 25% | 36 | 3753.68 | 33783.12
SINAPI | 100321 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 1 | 25% | 18 | 3753.68 | 16891.56
SINAPI | 100321 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 1 | 25% | 12 | 3753.68 | 11261.04
SINAPI | 100321 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 1 | 25% | 13 | 3753.68 | 12199.46
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 1 | 25% | 36 | 2831.79 | 25486.11
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 1 | 25% | 18 | 2831.79 | 12743.055
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 1 | 25% | 12 | 2831.79 | 8495.37
SINAPI | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 1 | 25% | 13 | 2831.79 | 9203.3175
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 637100.8325
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 8064.5675
COMP 02 - PRODUTO 02 - SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO - OBRA TORRE
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 2 | 50% | 36 | 16022.33 | 576803.88
SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 2 | 50% | 36 | 3872.64 | 139415.04
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 716218.92
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 9947.485
COMP 03 - PRODUTO 02 - SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO - OBRA CTU
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 2 | 50% | 18 | 16022.33 | 288401.94
SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 2 | 50% | 18 | 3872.64 | 69707.52
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 358109.46
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 9947.485
COMP 04 - PRODUTO 02 - SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO - OBRA ESCOLA
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 2 | 50% | 12 | 16022.33 | 192267.96
SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 2 | 50% | 12 | 3872.64 | 46471.68
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 238739.64
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 9947.485
COMP 05 - PRODUTO 02 - SUPERVISÃO FISCALIZAÇÃO - OBRA PJ OLINDA
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SINAPI | 100305 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 2 | 50% | 13 | 16022.33 | 208290.29
SINAPI | 100534 | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 2 | 50% | 13 | 3872.64 | 50344.32
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 258634.61
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 9947.485
COMP 06 - PRODUTO 03 -SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA
DESONERADO
FONTE | CÓDIGO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | RELATÓRIO/MÊS | PARTICPAÇÃO /RELATÓRIO | MESES | P. UNIT | P. TOTAL
SICRO | P9881 | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA TORRE | 1 | 25% | 18 | 20051.76 | 90232.92
SICRO | P9881 | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA CTU | 1 | 25% | 3 | 20051.76 | 15038.82
SICRO | P9881 | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA ESCOLA | 1 | 25% | 6 | 20051.76 | 30077.64
SICRO | P9881 | ENGENHEIRO MECÂNICO SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | OBRA PJ OLINDA | 1 | 25% | 4 | 20051.76 | 20051.76
[6 empty] | SUB TOTAL |  | 155401.14
[6 empty] | VALOR/RELATÓRIO |  | 5012.94

## CRONOGRAMA
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO (CONSTRUÇÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DA TORRE; CENTRO ADMINISTRATIVO; ESCOLA SUPERIOR; PJ OLINDA)
| INÍCIO (O.S.) | 2021-02-01 | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30 | MÊS 31 | MÊS 32 | MÊS 33 | MÊS 34 | MÊS 35 | MÊS 36 | MÊS 37 | MÊS 38
|  | 30.4% | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
| MARCOS REALIZADOS | 2021-02-01: 2021-02-01
% EXECUTADO NO PERÍODO | bar: 2021-02-01
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01 | 2023-01-01 | 2023-02-01 | 2023-03-01 | 2023-04-01 | 2023-05-01 | 2023-06-01 | 2023-07-01 | 2023-08-01 | 2023-09-01 | 2023-10-01 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01 | 2024-08-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 2024-12-01 | 2025-01-01 | 2025-02-01 | 2025-03-01 | 2025-04-01 | 2025-05-01 | 2025-06-01 | TOTAL
1.0 | COORDENAÇÃO CENTRAL - TODAS AS OBRAS | 637100.8325 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 16765.8114 | 637100.8325
|  |  | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 2.632% | 100%
2.0 | ENG. CIVIL - TORRE | 716218.92 |  |  | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 19894.97 | 716218.9198
[5 empty] | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 2.778% | 100%
3.0 | ENG. CIVIL - CENTRO ADMINISTRATIVO | 2021-02-01: 358109.46; MÊS 01: 19894.9698; MÊS 02: 19894.9698; MÊS 03: 19894.9698; MÊS 04: 19894.9698; MÊS 05: 19894.9698; MÊS 06: 19894.9698; MÊS 07: 19894.9698; MÊS 08: 19894.9698; MÊS 09: 19894.9698; MÊS 10: 19894.9698; MÊS 11: 19894.9698; MÊS 12: 19894.9698; MÊS 13: 19894.9698; MÊS 14: 19894.9698; MÊS 15: 19894.9698; MÊS 16: 19894.9698; MÊS 17: 19894.9698; MÊS 18: 19894.9698 | 358109.4564
|  | MÊS 01: 5.556%; MÊS 02: 5.556%; MÊS 03: 5.556%; MÊS 04: 5.556%; MÊS 05: 5.556%; MÊS 06: 5.556%; MÊS 07: 5.556%; MÊS 08: 5.556%; MÊS 09: 5.556%; MÊS 10: 5.556%; MÊS 11: 5.556%; MÊS 12: 5.556%; MÊS 13: 5.556%; MÊS 14: 5.556%; MÊS 15: 5.556%; MÊS 16: 5.556%; MÊS 17: 5.556%; MÊS 18: 5.556% | 100%
4.0 | ENG. CIVIL - ESCOLA | 2021-02-01: 238739.64; MÊS 03: 19894.9699; MÊS 04: 19894.9699; MÊS 05: 19894.9699; MÊS 06: 19894.9699; MÊS 07: 19894.9699; MÊS 08: 19894.9699; MÊS 09: 19894.9699; MÊS 10: 19894.9699; MÊS 11: 19894.9699; MÊS 12: 19894.9699; MÊS 13: 19894.9699; MÊS 14: 19894.9699; MÊS 15: 0; MÊS 16: 0; MÊS 17: 0; MÊS 18: 0 | 238739.639
|  | MÊS 03: 8.333%; MÊS 04: 8.333%; MÊS 05: 8.333%; MÊS 06: 8.333%; MÊS 07: 8.333%; MÊS 08: 8.333%; MÊS 09: 8.333%; MÊS 10: 8.333%; MÊS 11: 8.333%; MÊS 12: 8.333%; MÊS 13: 8.333%; MÊS 14: 8.333% | 100%
5.0 | ENG. CIVIL - PJ OLINDA | 2021-02-01: 258634.61; MÊS 03: 19894.97; MÊS 04: 19894.97; MÊS 05: 19894.97; MÊS 06: 19894.97; MÊS 07: 19894.97; MÊS 08: 19894.97; MÊS 09: 19894.97; MÊS 10: 19894.97; MÊS 11: 19894.97; MÊS 12: 19894.97; MÊS 13: 19894.97; MÊS 14: 19894.97; MÊS 15: 19894.97 | 258634.6099
|  | MÊS 03: 7.692%; MÊS 04: 7.692%; MÊS 05: 7.692%; MÊS 06: 7.692%; MÊS 07: 7.692%; MÊS 08: 7.692%; MÊS 09: 7.692%; MÊS 10: 7.692%; MÊS 11: 7.692%; MÊS 12: 7.692%; MÊS 13: 7.692%; MÊS 14: 7.692%; MÊS 15: 7.692% | 100%
6.0 | ENG. MECÂNICO - TODAS AS OBRAS | 2021-02-01: 155401.14; MÊS 01: 10360.0812; MÊS 02: 10360.0812; MÊS 03: 10360.0812; MÊS 04: 10360.0812; MÊS 05: 10360.0812; MÊS 06: 10360.0812; MÊS 07: 10360.0812; MÊS 08: 10360.0812; MÊS 09: 10360.0812; MÊS 10: 10360.0812; MÊS 11: 10360.0812; MÊS 12: 10360.0812; MÊS 13: 10360.0812; MÊS 14: 10360.0812; MÊS 15: 10360.0812 | 155401.2177
|  | MÊS 01: 6.667%; MÊS 02: 6.667%; MÊS 03: 6.667%; MÊS 04: 6.667%; MÊS 05: 6.667%; MÊS 06: 6.667%; MÊS 07: 6.667%; MÊS 08: 6.667%; MÊS 09: 6.667%; MÊS 10: 6.667%; MÊS 11: 6.667%; MÊS 12: 6.667%; MÊS 13: 6.667%; MÊS 14: 6.667%; MÊS 15: 6.667% | 100%
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 2364204.6025 | 47020.8624 | 47020.8624 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 106705.7723 | 86810.8024 | 56555.7512 | 56555.7512 | 56555.7512 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814 | 36660.7814
| TOTAL DA OBRA c/ BDI (23,46%) | 3082922.8017 | 61315.2045 | 61315.2045 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 139144.327 | 113201.2863 | 73748.6995 | 73748.6995 | 73748.6995 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589 | 47805.6589
|  |  | 1.989% | 1.989% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 4.513% | 3.672% | 2.392% | 2.392% | 2.392%

## QUADRO OCUPAÇÕES
QUADRO OCUPAÇÃO
TIPO | DISCRIMINAÇÃO | LOCAL | FREQUENCIA | QUANT | TOTAL
PRODUTO 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL | OBRA TORRE | MENSAL | 25% | 100%
PRODUTO 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL | OBRA CTU | MENSAL | 25%
PRODUTO 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL | OBRA ESCOLA | MENSAL | 25%
PRODUTO 01 | COORDENAÇÃO CENTRAL | OBRA PJ OLINDA | MENSAL | 25%
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | OBRA TORRE | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | 100%
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | OBRA CTU | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | 100%
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | OBRA ESCOLA | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | 100%
PRODUTO 02 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | OBRA PJ OLINDA | QUINZENAL/ DEMANDA | 100% | 100%
PRODUTO 03 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA | OBRA TORRE | DEMANDA | 25% | 100%
PRODUTO 03 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA | OBRA CTU | DEMANDA | 25%
PRODUTO 03 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA | OBRA ESCOLA | DEMANDA | 25%
PRODUTO 03 | SUPERVISÃO CONSTRUÇÃO MECÂNICA | OBRA PJ OLINDA | DEMANDA | 25%