## PLANILHA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
SECRETARIA GERAL
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRA-ESTRUTURA
|  | OBJETO: Reforma PJ de Glória do Goitá |  |  |  | Data: AGO/2014
|  | LOCAL: Glória do Goitá – PE |  |  |  | Prazo: 80 DIAS
| BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: REFORMA PJ DE GLÓRIA DO GOITÁ | [5 empty] | ADITIVOS | [11 empty] | MEDIÇÕES | [54 empty] | E-FISCO |  | BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: CALÇADA DO CENTRO CULTURAL
| DADOS CONTRATUAIS | [5 empty] | ADITIVOS | [9 empty] | K= | 0.755 | PAGO (%) | [6 empty] | FÍSICO | [27 empty] | FINANCEIRO | [19 empty] | CÓDIGOS |  | TABELA AUXILIAR PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL REAL DE ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. INICIAL | P UNIT (R$) | P TOTAL (R$) | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (1° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (2° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (3° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (4° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (5° ADITIVO) |  | QUANT. FINAL (PÓS ADITIVOS) | PREÇO TOTAL (PÓS ADITIVOS) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | SALDO contrato | SALDO 1° aditivo | SALDO 2° aditivo | SALDO 3° aditivo | SALDO 4° aditivo | SALDO 5° aditivo | SALDO Total | ACUMULADO Total | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO |  |  | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO
[7 empty] | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo |  |  | CONTRATO | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO | TOTAL | contrato | [27 empty] | contrato
[26 empty] | 2013-05-07 | [27 empty] | 2013-05-07 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POSITIVO | NEGATIVO | SALDO
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 3147.87 | [11 empty] | 54164.7168 | [6 empty] | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706 | 01.01 | Engenheiro Civil junior | h | 33 | 53.43 | 1763.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 1763.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4069 | 01.03 | Mestre de obras | h | 66 | 20.98 | 1384.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66 | 1384.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 02.00 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | xxx |  |  | 245.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CONFEA | 02.01 | Anotação de responsabiligdade técnica de execução da obra | un | 1 | 150 | 150 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 150 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/DAD01 | 02.02 | Kit EPI para obra de pequeno porte | cj | 1 | 95.795 | 95.795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 95.795 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 03.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES | xxx |  |  | 489.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74209/001 | 03.04 | Placa de obra em chapa de aco galvanizado | m2 | 2 | 244.7 | 489.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 489.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 04.00 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | xxx |  |  | 1065.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72215 | 04.01 | Demolicao de alvenaria de elementos ceramicos vazados | m3 | 2.4451 | 27.56 | 67.3883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.4451 | 67.3883 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/DRR03 | 04.04 | Demolicao de piso cimentado ou de concreto simples | m2 | 9 | 13.2912 | 119.6208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 119.6208 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85367 | 04.05 | Demolicao de piso em ladrilho / lajota com argamassa | m2 | 40.04 | 10.39 | 416.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.04 | 416.0156 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72143 | 04.07 | Retirada de porta de madeira | unid | 1 | 31.93 | 31.93 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 31.93 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85334 | 04.08 | Remoção de grade de ferro com ou sem reaproveitamento | m2 | 8.32 | 11.02 | 91.6864 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.32 | 91.6864 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72242 | 04.09 | Retirada de rodatetos / rodapes de madeira, inclusive retirada de cordao | m2 | 6 | 3.58 | 21.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 21.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73802/001 | 04.15 | Demolicao de revestimento de argamassa (reboco e emboço) | m2 | 2 | 5.51 | 11.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 11.02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/DRR040 | 04.16 | Remoção de caixa pre-moldada de concreto para ar condicionado | unid | 2 | 7.541 | 15.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 15.082 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72897 | 04.17 | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 | m3 | 13.2541 | 17.66 | 234.0669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.2541 | 234.0669 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 13.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72900 | 04.18 | Transporte de entulho com caminhao basculante 6 m3, rodovia pavimentada, dmt 0,5 a 1,0 | m3 | 13.2541 | 4.32 | 57.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.2541 | 57.2576 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 13.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 05.00 | INFRAESTRUTURA | xxx |  |  | 1158.6571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73346 | 05.01 | Concreto armado dosado 15 mpa, inclusive forma, corte e dobra do aço, lançamento e adençamento do concreto | m3 | 0.2971 | 1555.84 | 462.2401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.2971 | 462.2401 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6042/serviço | 05.02 | Concreto nao estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem lancamento | m3 | 0.1298 | 279.97 | 36.3401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1298 | 36.3401 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74157/004 | 05.03 | Lancamento/aplicacao manual de concreto em fundacoes | m3 | 0.1298 | 71.96 | 9.3404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.1298 | 9.3404 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78018 | 05.04 | Escavacao manual a ceu aberto em material de 1a categoria, em profundidade ate 0,50m | m3 | 7.4748 | 26.46 | 197.7832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.4748 | 197.7832 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 7.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53527 | 05.08 | Reaterro compactado manualmente (valas de fundações residenciais) | m3 | 6.3322 | 44.11 | 279.3133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.3322 | 279.3133 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73935/002 | 05.09 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), assentado em fundação com argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1 cm | m2 | 3.245 | 53.51 | 173.6399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.245 | 173.6399 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 06.00 | SUPERESTRUTURA | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 07.00 | VEDAÇÕES | xxx |  |  | 3492.8192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87519 | 07.01 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x9x19cm,1/2 vez (espessura 9 cm),assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media nao peneirada), preparo manual, junta 1cm | m2 | 24.634 | 46.18 | 1137.5981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 24.634 | 1137.5981 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 24.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/VED10 | 07.02 | Alvenaria de vedação com blocos de gesso 67x50x7,5cm | m2 | 6.408 | 53.3375 | 341.7867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.408 | 341.7867 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04067/ORSE | 07.03 | Divisoria - painel com vidro, e=35mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar | m2 | 9.54 | 127.42 | 1215.5868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.54 | 1215.5868 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PiniWeb/Recife/DIV01 | 07.04 | Divisoria - painel/painel/painel, e=35mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar | m2 | 13.92 | 44.37 | 617.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 13.92 | 617.6304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74200/001 | 07.05 | Verga 10x10cm em concreto pré-moldado fck=20mpa (preparo com betoneira) aço ca60, bitola fina, inclusive formas tabua 3a. | m | 4.52 | 13.11 | 59.2572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.52 | 59.2572 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73937/003 | 07.06 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) | m2 | 1.28 | 94.5 | 120.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.28 | 120.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 08.00 | IMPERMEABILIZAÇÕES | xxx |  |  | 36.3356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74106/001 | 08.01 | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos | m2 | 5.32 | 6.83 | 36.3356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.32 | 36.3356 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 09.00 | COBERTURAS | xxx |  |  | 2908.0796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/COB01 | 09.09 | Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 6.63 | 48.2542 | 319.9256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.63 | 319.9256 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72107 | 09.14 | Rufo em chapa de aco galvanizado numero 24, desenvolvimento de 25cm | m | 20.5 | 21.24 | 435.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20.5 | 435.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/COB10 | 09.18 | Revisao geral de telhados de telhas ceramicas, com substituição de 10% das telhas e 10% do madeiramento. | m2 | 193.94 | 11.1 | 2152.734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 193.94 | 2152.734 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 193.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 10.00 | PAVIMENTAÇÕES | xxx |  |  | 4978.0352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83534 | 10.02 | Lastro de concreto 8cm, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante | m3 | 1.708 | 446.35 | 762.3658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.708 | 762.3658 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87622 | 10.03 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa sem peneirar), espessura 3,0cm, preparo mecanico | m2 | 8.93 | 23.04 | 205.7472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.93 | 205.7472 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87247 | 10.04 | Piso cerâmico elizabeth pei 4, linha linho bianco, 34cm x 34 cm com rejunte tipo quartzolit, 3mm na cor cinza platina, ou equivalente técnico. | m2 | 29.95 | 23.84 | 714.008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 29.95 | 714.008 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87276 | 10.05 | Rodapé em ceramica padrao medio pei-4 altura 8cm assentado sobre argamassa de cimento colante, inclusise rejuntamento | m | 26.41 | 3.78 | 99.8298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 26.41 | 99.8298 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72182 | 10.11 | Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura 7cm, incluso juntas de dilatacao em poliuretano 2x2m | m2 | 18.17 | 47.04 | 854.7168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.17 | 854.7168 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09418/ORSE | 10.13 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.07 | 65.51 | 135.6057 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.07 | 135.6057 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07323/ORSE | 10.14 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 2.44 | 168 | 409.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.44 | 409.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/PAV01 | 10.15 | Pavimentação com pedra itacolomi 50x50 cm, regular, aplicada com argamassa de cimento e areia traço 1:5 espessura 5 cm | m2 | 18.68 | 78.5596 | 1467.4933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.68 | 1467.4933 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/PAV02 | 10.16 | Pavimentação em lajota de cimento, dimensões 40 x 40 x 2.5 cm, aplicado com argamassa de cimento e areia traço (1:3), exclusive preparação base | m2 | 6.78 | 48.429 | 328.3486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.78 | 328.3486 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 11.00 | REVESTIMENTOS | xxx |  |  | 3623.4735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87530 | 11.01 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, incl uso aditivo impermeabilizante, preparo mecanico da argamassa | m2 | 15.96 | 24.06 | 383.9976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.96 | 383.9976 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87534 | 11.02 | Emboco traco 1:2:8 (cimento, cal e areia media), espessura 2,0cm, preparo mecanico da argamassa | m2 | 14.448 | 23.02 | 332.593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14.448 | 332.593 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/REV01 | 11.03 | Tela arame galv fio 24 bwg malha 1/2" p/ viveiros (prevenção de fissuras) | m2 | 2 | 11.0796 | 22.1592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22.1592 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87272 | 11.04 | Revestimento cerâmico elizabeth pei 4, linha linho bianco, 34cm x 34 cm com rejunte tipo quartzolit, 3mm na cor cinza platina, ou equivalente técnico. | m2 | 45.981 | 42.31 | 1945.4561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45.981 | 1945.4561 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 45.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/PAV20 | 11.05 | Revestimento cerâmico elizabeth 10 x10 cm,na linha mate cristal marinho,com rejunte quartzoli cinza platina, assentado co argamassa colante AC-II | m2 | 23.14 | 36.0141 | 833.3663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23.14 | 833.3663 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87878 | 11.06 | Chapisco traco 1:3 (cimento e areia media), espessura 0,5cm, preparo mecanico da argamassa | m2 | 39.078 | 2.71 | 105.9014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.078 | 105.9014 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 39.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 12.00 | FORRO | xxx |  |  | 760.7684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84096 | 12.04 | Rodateto em madeira de lei 4,0x1,5cm | m | 5.42 | 11.42 | 61.8964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.42 | 61.8964 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04449/ORSE | 12.03 | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para fixação, ref:Araforros ou similar | m2 | 25.19 | 26.9 | 677.611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.19 | 677.611 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72194 | 12.05 | Recolocacao de rodateto de madeira, considerando reaproveitamento do material | m | 5.7 | 3.73 | 21.261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.7 | 21.261 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 13.00 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E GÁS | xxx |  |  | 1939.4707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74165/004 | 13.01.01 | Tubo esgoto de 100mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 12.44 | 39.18 | 487.3992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.44 | 487.3992 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74165/002 | 13.01.02 | Tubo esgoto de 50mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 2.83 | 26.82 | 75.9006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.83 | 75.9006 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74165/001 | 13.01.03 | Tubo esgoto de 40mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 3.2 | 19.8 | 63.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.2 | 63.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75030/001 | 13.01.04 | Tubo pvc soldavel água fria de 25mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 5.48 | 14.01 | 76.7748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.48 | 76.7748 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75030/008 | 13.01.05 | Tubo pvc soldavel água fria de 20mm, inclusive conexões, fornecimento e instalação | m | 4.49 | 11.67 | 52.3983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.49 | 52.3983 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75030/002 | 13.01.06 | Tubo pvc soldavel agua fria dn 32mm, inclusive conexoes, fornecimento e instalacao | m | 6.57 | 20.04 | 131.6628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.57 | 131.6628 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72135 | 13.01.06 | Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:4 (cimento e areia) | m | 16.54 | 3.75 | 62.025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.54 | 62.025 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72289 | 13.02.01 | Caixa de inspeção 80x80x80cm em alvenaria | unid | 2 | 280.77 | 561.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 561.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74051/002 | 13.02.03 | Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado dn 40mm com tampa - fornecimento e instalacao | unid | 1 | 98.39 | 98.39 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 98.39 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72292 | 13.02.04 | Caixa sifonada redonda 100mm, entradas 40mm, saída 50mm | unid | 2 | 34.84 | 69.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 69.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73664 | 13.02.06 | Registro de pressão 1/2" | unid | 1 | 72.82 | 72.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 72.82 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73663 | 13.02.07 | Registro de Gaveta 25mm com canopla | unid | 2 | 93.76 | 187.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 187.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 14.00 | INCÊNDIO | xxx |  |  | 526.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73775/002 | 14.01 | Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacao | unid | 2 | 139.84 | 279.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 279.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73775/001 | 14.02 | Extintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colocacao | unid | 2 | 123.45 | 246.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 246.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 15.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICAS E ANTENA | xxx |  |  | 1288.6172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ELA01 | 15.01 | Ponto embutido cigarra campainha caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/4" | unid | 1 | 132.1048 | 132.1048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 132.1048 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73953/006 | 15.02 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalacao | unid | 8 | 107.25 | 858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 858 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74094/001 | 15.03 | Luminaria tipo spot para 1 lampada incandescente/fluorescente compacta | unid | 1 | 26.5 | 26.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 26.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ELA10 | 15.04 | Deslocamento de luminária tipo calha | unid | 6 | 28.59 | 171.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 171.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ELA02 | 15.05 | Ponto embutido de antena caixa 4" x 2" c/ eletroduto pvc rígido Ø 3/4" | unid | 1 | 100.4724 | 100.4724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100.4724 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 16.00 | EQUIPAMENTOS - INFRAESTRUTURA | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 17.00 | INSTALAÇÕES DE SPDA | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 18.00 | SONORIZAÇÃO | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 19.00 | ESQUADRIAS | xxx |  |  | 11358.7052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72146 | 19.01 | Recolocacao de batentes de madeira, considerando reaproveitamento de material | unid | 1 | 33.42 | 33.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 33.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72144 | 19.02 | Recolocacao de folhas de porta de passagem ou janela, considerando reaproveitamento do material | unid | 1 | 53.38 | 53.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 53.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73910/005 | 19.04 | Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80x210x3,5cm, incluso aduela 2a, alizar 2a e dobradicas | unid | 2 | 261.87 | 523.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 523.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74068/006 | 19.07 | Fechadura externa/banheiro tipo alavanca, da marca Stam, cromada, ref.: 1601, ou similar, fornecimento e instalação | unid | 10 | 106.33 | 1063.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1063.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74069/002 | 19.08 | Fechadura p/ banheiro tipo alavanca, da marca la fonte, em inox, ref.: 517, ou similar, fornecimento e instalação | unid | 4 | 148.41 | 593.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 593.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6103/serviço | 19.09 | Janela basculante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular | m2 | 0.36 | 324.98 | 116.9928 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.36 | 116.9928 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02266/ORSE | 19.10 | Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 3.74 | 28.41 | 106.2534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.74 | 106.2534 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02266/ORSE | 19.11 | Portal em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 2 cm | m | 5.64 | 28.41 | 160.2324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.64 | 160.2324 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ESQ02 | 19.12 | Porta de vidro temperado de 10mm 0,9x2,10m transp com faixas jateadas, inclusive fornecimento e instalação de mola hidráulica dorma bts75v, ferragens e puxadores de alça dupla tipo barra vertical de ø 1" 60 cm, em aço inox escovado ou similar. | unid | 1.89 | 1375.7668 | 2600.1993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.89 | 2600.1993 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72120 | 19.13 | Vidro temperado incolor fixo, espessura 10mm, fornecimento e instalacao, inclusive massa para vedacao | m2 | 0.65 | 166.72 | 108.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.65 | 108.368 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ESQ50 | 19.14 | Esquadria de vidro comum transparente e perfis de alumíno anodizado na cor natural, da marca alcoa, linha pratica ou equivalente técnico, com fechadura | m2 | 10.5 | 435.51 | 4572.855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.5 | 4572.855 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/ESQ23 | 19.16 | Remoção de fechadura de porta de madeira | unid | 9 | 2.3475 | 21.1275 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 21.1275 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72149 | 19.17 | Recolocacao de batentes/gradis metalicos, considerando reaproveitamento do material | unid | 3.64 | 31.72 | 115.4608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.64 | 115.4608 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04068/ORSE | 19.18 | Porta para divisória Divilux | unid | 3 | 205.58 | 616.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 616.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74071/002 | 19.19 | Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, com guarnicao | m2 | 1.2 | 560.83 | 672.996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.2 | 672.996 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 20.00 | APARELHOS E METAIS | xxx |  |  | 3086.9935 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM02 | 20.01 | Bacia sanitária, linha vogue plus ref.p510, deca ou equiv técnico branco gelo, inclusive assento sanitário plástico, popular, na cor branca. Conjunto de fixação, anel de vedação e engate plástico, fornecimento e instalação | unid | 1 | 440.606 | 440.606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 440.606 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86888 | 20.02 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio - fornecimento e instalação. | unid | 1 | 363.53 | 363.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 363.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM10 | 20.03 | Lavatório 0.455mx0.355m, linha vogue plus na cor branco ref. L51, deca ou equivalente técnico com coluna suspensa, linha vogue plus na cor branco ref. L51., c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira | unid | 1 | 275.4658 | 275.4658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 275.4658 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM60 | 20.04 | Caixa de descarga da marca montana ref.: M9000, ou equivalente técnico, embutida na alvenaria, fornecimento e instalação | unid | 1 | 446.335 | 446.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 446.335 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM20 | 20.05 | Torneira de bancada, com acionamento manual e fechamento automatico da marca fabrimar, modelo acquapress ref.: 1180 ou equivalente técnico, fornecimento e instalação | unid | 1 | 275.8499 | 275.8499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 275.8499 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | 20.07 | Assento para vaso sanitario de plastico padrao popular – fornecimento e instalacao | unid | 1 | 16.7 | 16.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM30 | 20.10 | Porta papel higiênico rolão - linha brasil na cor branca da marca jofel (ref. Aebr500) ou equivalente técnico, fixado a 1 metro do piso acabado (eixo) | unid | 4 | 50.7164 | 202.8656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 202.8656 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM40 | 20.11 | Saboneteira para sabonete liquido (refil de 800ml) linha euro na cor branca da marca jofel ou equivalente técnico, fixado a 1 metro do piso acabado (eixo). | unid | 4 | 34.8864 | 139.5456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 139.5456 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/APM50 | 20.12 | Toalheiro tipo alavanca para papel toalha tipo bobina (200m) da marca jofel ou equivalente técnico, fixado a 1 metro do piso acabado (eixo). | unid | 4 | 115.7264 | 462.9056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 462.9056 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09173/ORSE | 20.13 | Ducha higiênica marca docol com registro, 1/4 de volta, acabamento linha trio ref.: 502606 ou equivalente técnico | unid | 2 | 169.47 | 338.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 338.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86942 | 20.17 | Lavatório suspenso deca, sem coluna, linha ravena ref. L915 branco ou equiv técnico, inclusive sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira de bancada, docol, acabamento linha trio ou equiv técnico | unid | 1 | 124.25 | 124.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 124.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 21.00 | DRENAGEM | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 22.00 | SERRALHARIA E MARCENARIA | xxx |  |  | 5351.2735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02391/ORSE/prop.01 | 22.01 | Barra de apoio de 80,0cm em aço inox com 38mm de diâmetro (∅ 1 1/2"), fornecimento e instalação | unid | 1 | 110.88 | 110.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 110.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02390/ORSE/prop.02 | 22.03 | Barra de apoio de 85,0cm em aço inox com 38mm de diâmetro (∅ 1 1/2"), fornecimento e instalação | unid | 1 | 127.4 | 127.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 127.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02390/ORSE/prop.03 | 22.04 | Barra de apoio em "U" 60x40cm em aço inox com 38mm de diâmetro (∅ 1 1/2") | unid | 1 | 209.84 | 209.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 209.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02391/ORSE/equi.01 | 22.05 | Puxador horizontal interno para porta, em tubo de aço inox ø = 1 1/2" e comprimento de 40cm. Instalado conforme norma 9050 | unid | 1 | 69.3 | 69.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 69.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73933/004 | 22.06 | Grade de ferro para porta em barra chata de 1 1/2"x1/4" | m2 | 2.895 | 295.52 | 855.5304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2.895 | 855.5304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84124 | 22.07 | Letra de aco inox no.22 alt = 20cm, fornecimento e colocacao | unid | 33 | 84.66 | 2793.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33 | 2793.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84862 | 22.08 | Corrimao duplo em tubo de aco galvanizado 1 1/2" | m | 7.39 | 160.29 | 1184.5431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.39 | 1184.5431 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 23.00 | PINTURA | xxx |  |  | 8294.4225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88486 | 23.01 | Pintura latex pva ambientes internos, duas demaos | m2 | 3.57 | 7.1 | 25.347 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.57 | 25.347 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/PIN02 | 23.02 | Emassamento com massa acrilica, duas demaos, inclusive lixamento | m2 | 27.85 | 8.2855 | 230.7512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 27.85 | 230.7512 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 27.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88497 | 23.04 | Emassamento com massa pva, duas demaos | m2 | 44.4835 | 7.46 | 331.8469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44.4835 | 331.8469 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 44.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88489 | 23.05 | Pintura latex acrilica, duas demaos | m2 | 696.9723 | 8.4 | 5854.5673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 696.9723 | 5854.5673 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 696.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6067/serviço | 23.10 | Pintura esmalte brilhante (2 demaos) sobre superficie metalica, inclusive protecao com zarcao (1 demao) | m2 | 8.727 | 25.79 | 225.0693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8.727 | 225.0693 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73924/001 | 23.11 | Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica | m2 | 49.48 | 17.33 | 857.4884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.48 | 857.4884 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6082/serviço | 23.13 | Pintura verniz sintetico brilhante em madeira, tres demaos | m2 | 57.22 | 10.87 | 621.9814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 57.22 | 621.9814 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72125 | 23.14 | Remoção de pintura pva/acrilica/textura | m2 | 25.9 | 5.69 | 147.371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.9 | 147.371 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 24.00 | SINALIZAÇÃO E ACESSÓRIOS | xxx |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 25.00 | JARDINAGEM E LIMPEZA FINAL | xxx |  |  | 743.4968 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | suprimido | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73806/001 | 25.02 | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua | m2 | 84.8 | 1.14 | 96.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 96.672 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMP/VED01 | 20.14 | Divisória em granito cinza andorinha, polido, e=2cm, inclusive fixação | m2 | 1.44 | 230.2943 | 331.6238
9537 | 25.03 | Limpeza final da obra | m2 | 181.15 | 1.74 | 315.201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 181.15 | 315.201 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 181.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | 26.00 | EQUIPAMENTOS - MAQUINÁRIO | xxx |  |  | 729.54 | [11 empty] | 729.54 | [6 empty] | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73875/001 | 26.02 | Locacao de andaime metalico tubular tipo torre | m/mês | 54 | 13.51 | 729.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54 | 729.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL Mat. e M.O. |  | 54496.3406 | [11 empty] | #REF! | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | BDI – | 27.14% | 14790.3068 | [11 empty] | #REF! | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL Equipam. |  | 729.54 | [11 empty] | 729.54 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BDI – | 11.09% | 80.906 | [11 empty] | 80.906 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 70097.0934 | [11 empty] | #REF! | [35 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TABELA RESUMO DOS ADITIVOS
[8 empty] | 1º Aditivo |  | 2º Aditivo |  | 3º Aditivo |  | 4º Aditivo |  | 5º Aditivo
|  |  |  | ACRESCIMOS | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [64 empty] | ACRESCIMOS | ACRESCIMOS | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % = | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | ACRESCIMOS | 0
[5 empty] | BDI = | 11.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % = | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | % acumul. = | 0%
|  |  |  | SUPRESSÕES | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [64 empty] | SUPRESSÕES | SUPRESSÕES | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[5 empty] | BDI = | 11.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [66 empty] | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | % acumul. = | 0%
|  |  |  | SALDO | LÍQUIDO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
FINANCEIRO = IF([FÍSICO]<>0,[FÍSICO],"")

## CRONOGRAMA
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO (REFORMA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CUSTÓDIA)
| INÍCIO previsto (O.S.) | 2014-10-11 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-09 | 2014-12-29
|  |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
| MARCOS REALIZADOS | 2014-10-11
| % EXECUTADO NO PERÍODO | 0%
| MARCOS PLANEJADOS | 2014-10-11 | 2014-10-30 | 2014-11-19 | 2014-12-09 | 2014-12-29
| PLANEJADO ACUMULADO | 0% | 9.559% | 34.24% | 73.81% | 100%
| EXECUTADO ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| PLANEJADO MENSAL | 0% | 9.559% | 24.68% | 39.57% | 26.19%
| DIFERENÇA | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
| DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 1º | 2º | 3º | 5º | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 3147.87 | 314.787 | 1101.7545 | 1101.7545 | 629.574
|  |  | 10% | 35% | 35% | 20% | 100%
2.0 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 245.795 | 98.318 | 61.4488 | 61.4488 | 24.5795
|  |  | 40% | 25% | 25% | 10% | 100%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 489.4 | 489.4 | 0 | 0 | 0
|  |  | 100% |  |  |  | 100%
4.0 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | 1065.5476 | 532.7738 | 213.1095 | 213.1095 | 106.5548
|  |  | 50% | 20% | 20% | 10% | 100%
5.0 | INFRAESTRUTURA | 1158.6571 | 926.9257 | 231.7314 | 0 | 0
|  |  | 80% | 20% |  |  | 100%
7.0 | VEDAÇÕES | 3492.8192 | 698.5638 | 1047.8458 | 0 | 1746.4096
|  |  | 20% | 30% |  | 50% | 100%
8.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 36.3356 | 0 | 0 | 36.3356 | 0
[5 empty] | 100% |  | 100%
9.0 | COBERTURAS | 2908.0796 | 1454.0398 | 1454.0398 | 0 | 0
|  |  | 50% | 50% |  |  | 100%
10.0 | PAVIMENTAÇÕES | 4978.0352 | 0 | 1493.4106 | 2986.8211 | 497.8035
|  |  |  | 30% | 60% | 10% | 100%
11.0 | REVESTIMENTOS | 3623.4735 | 0 | 1087.0421 | 2174.0841 | 362.3474
|  |  |  | 30% | 60% | 10% | 100%
12.0 | FORROS | 760.7684 | 0 | 304.3074 | 380.3842 | 76.0768
|  |  |  | 40% | 50% | 10% | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E GÁS | 1939.4707 | 581.8412 | 775.7883 | 581.8412 | 0
|  |  | 30% | 40% | 30% |  | 100%
14.0 | INCÊNDIO | 526.58 | 0 | 0 | 0 | 526.58
[6 empty] | 100% | 100%
15.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DE LÓGICAS E ANTENA | 1288.6172 | 0 | 0 | 902.032 | 386.5852
[5 empty] | 70% | 30% | 100%
13.2 | ESQUADRIAS | 11358.7052 | 0 | 5679.3526 | 5679.3526 | 0
|  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
14.2 | APARELHOS E METAIS | 3086.9935 | 0 | 0 | 1852.1961 | 1234.7974
[5 empty] | 60% | 40% | 100%
13.3 | SERRALHARIA E MARCENARIA | 5351.2735 | 0 | 0 | 3210.7641 | 2140.5094
[5 empty] | 60% | 40% | 100%
14.3 | PINTURA | 8294.4225 | 0 | 0 | 2488.3268 | 5806.0958
[5 empty] | 30% | 70% | 100%
13.4 | JARDINAGEM E LIMPEZA FINAL | 743.4968 | 0 | 0 | 0 | 743.4968
[6 empty] | 100% | 100%
14.4 | EQUIPAMENTOS - MAQUINÁRIO | 729.54 | 182.385 | 182.385 | 182.385 | 182.385
|  |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 55225.8806
| TOTAL DA OBRA c/ BDI | 70097.0934