## PLANILHA
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
SECRETARIA GERAL
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRA-ESTRUTURA
|  | OBJETO: Construção da Promotoria de Nazaré da Mata |  |  |  | Data: jan/14
|  | LOCAL: Nazaré da Mata – PE |  |  |  | Prazo:10 meses
| BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: CONSTRUÇÃO PJ DE NAZARÉ DA MATA | [5 empty] | ADITIVOS | [11 empty] | MEDIÇÕES | [54 empty] | E-FISCO |  | BOLETIM DE ACOMPANHAMENTO DE OBRA: CALÇADA DO CENTRO CULTURAL
| DADOS CONTRATUAIS | [5 empty] | ADITIVOS | [9 empty] | K= | 0.755 | PAGO (%) | [6 empty] | FÍSICO | [27 empty] | FINANCEIRO | [19 empty] | CÓDIGOS |  | TABELA AUXILIAR PARA CÁLCULO DO PERCENTUAL REAL DE ACRESCIMOS E SUPRESSÕES
FONTE | ITEM | DESCRIÇÃO | UND. | QUANT. INICIAL | P UNIT (R$) | P TOTAL (R$) | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (1° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (2° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (3° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (4° ADITIVO) |  | ACRESCIMOS E SUPRESSÕES (5° ADITIVO) |  | QUANT. FINAL (PÓS ADITIVOS) | PREÇO TOTAL (PÓS ADITIVOS) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | PAGO (%) | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | SALDO contrato | SALDO 1° aditivo | SALDO 2° aditivo | SALDO 3° aditivo | SALDO 4° aditivo | SALDO 5° aditivo | SALDO Total | ACUMULADO Total | 1ª MEDIÇÃO | 2ª MEDIÇÃO | 3ª MEDIÇÃO | 4ª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO | Xª MEDIÇÃO |  |  | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO
[7 empty] | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo | quant. | custo |  |  | CONTRATO | 1° ADITIVO | 2° ADITIVO | 3° ADITIVO | 4° ADITIVO | 5° ADITIVO | TOTAL | contrato | [27 empty] | contrato
[26 empty] | 2013-05-07 | [27 empty] | 2013-05-07 | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POSITIVO | NEGATIVO | SALDO
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 55539 | [11 empty] | 55539 | [6 empty] | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
517/10-CONFEA | 1.1 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) de execução da obra | UND | 1 | 158.08 | 158.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 158.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2706/SINAPI | 1.2 | Engenheiro ou Arquiteto Auxiliar Júnior da obra | h | 512 | 50.03 | 25615.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 512 | 25615.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4069/SINAPI | 1.3 | Mestre de obras | h | 1408 | 19.12 | 26920.96 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1408 | 26920.96 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORSE/3129/28/32/36 | 1.4 | Kit básico de EPI (Fardamento, Bota, óculos e Capacete) | Conj | 30 | 94.82 | 2844.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 2844.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.0 | PROJETOS (Executivo/ As Built) |  |  |  | 19162.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 19162.332 | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.1 | Projeto Estrutural com Fundações em Edificações | R$/m² | 499.8 | 12.24 | 6117.552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 6117.552 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.2 | Projeto de Instalações Elétricas em Edificações | R$/m² | 499.8 | 6.13 | 3063.774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 3063.774 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN - WESA | 2.3 | Projeto de Instalações Hidrosanitárias em Edificações, com aproveitamento de água pluvial | R$/m² | 499.8 | 4.59 | 2294.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 2294.082 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.4 | Projeto de Telefonia | R$/m² | 499.8 | 2.72 | 1359.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 1359.456 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.5 | Projeto de Cabeamento Lógico | R$/m² | 499.8 | 2.72 | 1359.456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 1359.456 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.6 | Projeto de SPDA - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas | R$/m² | 499.8 | 6.12 | 3058.776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 3058.776 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tabela/RN + INCC | 2.7 | Projeto de Combate a Incêndio | R$/m² | 499.8 | 3.82 | 1909.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 1909.236 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 76157.1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 76157.1292 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74209/001/SINAPI | 3.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2 | 284.75 | 569.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 569.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74220/001/SINAPI | 3.2 | Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2x | m² | 168 | 30.33 | 5095.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 168 | 5095.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73875/001/SINAPI | 3.3 | Locação de andaime metálico tubular tipo torre | m/mês | 240 | 15.26 | 3662.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 240 | 3662.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74242/001/SINAPI | 3.4 | Barracão de obra em chapa de madeira compensada com banheiro, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas | m² | 30 | 155.42 | 4662.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 4662.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79473/SINAPI | 3.5 | Corte e aterro compensado | m³ | 430.12 | 5.9 | 2537.708 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 430.12 | 2537.708 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 430.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4856/ORSE | 3.6 | Material de jazida ou areia fina para aterro, inclusive aquisição, escavação na jazida e transporte | m³ | 1447.91 | 35.19 | 50951.9529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1447.91 | 50951.9529 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1447.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79472/SINAP | 3.7 | Regularização de superficies em terra com motoniveladora | m² | 3078.92 | 0.42 | 1293.1464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3078.92 | 1293.1464 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3078.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74005/001/SINAP | 3.8 | Compactação mecânica, sem controle do GC (c/compactador placa 400 kg) | m³ | 769.73 | 2.29 | 1762.6817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 769.73 | 1762.6817 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73672/SINAPI | 3.9 | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com árvores até ø 15cm de diâmetro | m² | 1539.46 | 0.34 | 523.4164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1539.46 | 523.4164 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1539.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73948/016/SINAPI | 3.10 | Limpeza manual do terreno com raspagem superficial | m² | 1539.46 | 1.63 | 2509.3198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1539.46 | 2509.3198 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1539.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73992/001/SINAPI | 3.11 | Locação convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento | m² | 499.8 | 5.18 | 2588.964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 2588.964 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.0 | ESTRUTURAS |  |  |  | 178138.2571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 178138.2571 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | Estrutura de Contenção (Muro de Arrimo) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73843/001/SINAP | 4.11 | Muro de arrimo de concreto ciclópico com 30% de pedra de mão | m³ | 97.5 | 253.24 | 24690.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 97.5 | 24690.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83679/SINAPI | 4.12 | Tubo pvc d=2" com material drenante para dreno/barbacã - fornecimento e instalação | m | 270 | 9.16 | 2473.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 270 | 2473.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83729/SINAPI | 4.13 | Fornecimento e Instalação de manta bidim RT-31 | m² | 150 | 17.47 | 2620.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 2620.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4421/ORSE | 4.14 | Canaleta de concreto simples (0,25x0,25x0,25m) | m | 75 | 35.99 | 2699.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 2699.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.2 | Fundações (Sapata Corrida/Isolada/Baldrames) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79517/001/SINAPI | 4.21 | Escavação manual em solo com profundidade até 1,50m | m³ | 382.28 | 13.06 | 4992.5768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 382.28 | 4992.5768 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 382.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5652/SINAPI | 4.22 | Concreto não estrutural (Magro), consumo 150kg/m³, preparo com betoneira, sem lançamento | m³ | 9.84 | 217.43 | 2139.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.84 | 2139.5112 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6110/SINAPI | 4.23 | Alvenaria de embasamento em tijolos cerâmicos maciços 5x10x20cm, assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m³ | 34.45 | 570.29 | 19646.4905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 34.45 | 19646.4905 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7369/ORSE | 4.24 | Concreto Armado fck=30MPa, usinado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm | m³ | 40.22 | 1107.59 | 44547.2698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40.22 | 44547.2698 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 40.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0068/ORSE | 4.25 | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador à percussão/sapinho, sem controle do grau de compactação | m³ | 311.4 | 11.07 | 3447.198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 311.4 | 3447.198 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74106/001/SINAP | 4.26 | Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, tipo NEUTROLIN ou similar, duas demãos | m² | 836.74 | 5.03 | 4208.8022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 836.74 | 4208.8022 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 836.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79482/SINAP | 4.27 | Aterro com areia com adensamento hidráulico (Aterro do caixão) | m³ | 139.15 | 48.17 | 6702.8555 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 139.15 | 6702.8555 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.3 | Pilares |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7369/ORSE | 4.3.1 | Concreto Armado fck=30MPa, usinado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm | m³ | 9.17 | 1107.59 | 10156.6003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.17 | 10156.6003 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74022/030/SINAP | 4.3.2 | Ensaio de resistencia a compressão simples - concreto | UND | 30 | 49.74 | 1492.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 1492.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.4 | Vigas |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7369/ORSE | 4.3.1 | Concreto Armado fck=30MPa, usinado, adensado e lançado, para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm | m³ | 10.52 | 1086.09 | 11425.6668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.52 | 11425.6668 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.5 | Lajes |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74141/003/SINAPI | 4.51 | Laje pré-moldada beta 16 p/3,5kn/m² vão 5,20m incluso vigotas, tijolos e armadura negativa capeamento 3cm concreto 15MPa, escoramento material e mão de obra | m² | 499.8 | 73.82 | 36895.236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 499.8 | 36895.236 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 5.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  | 144357.7586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 144357.7586 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73982/001/SINAPI | 5.1 | Alvenaria de 1/2 vez de Tijolos cerâmico furado 10x20x20, assentados com argamassa traço 1:2:8, juntas 12mm | m² | 1000.23 | 26.06 | 26065.9938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1000.23 | 26065.9938 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1000.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8963/ORSE | 5.2 | Cobogó de cimento e areia, 10x15x15cm | m² | 42.12 | 48.47 | 2041.5564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.12 | 2041.5564 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73928/002-SINAPI | 5.3 | Chapisco em parede traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5 cm, preparo manual | m² | 2000.46 | 3.48 | 6961.6008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2000.46 | 6961.6008 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2000.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5982/SINAPI | 5.4 | Emboço paulista (massa única) traço 1:2:8 (cimento, cal e areia media) , espessura 1,5cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 2000.46 | 12.14 | 24285.5844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2000.46 | 24285.5844 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2000.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0177/ORSE | 5.5 | Divisória - painel cego, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar (PPP) | m² | 15.68 | 82.77 | 1297.8336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.68 | 1297.8336 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4067/ORSE | 5.6 | Divisória - painel com vidro, e=40mm, com perfis em alumínio, Divilux ou similar (PVP) | m² | 62.44 | 126.85 | 7920.514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 62.44 | 7920.514 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4068/ORSE + 03538/ORSE | 5.7 | Porta Para Divisória Divilux Ou Similar Inclusive Com Fechadura La Fonte, Linha Nylon, Externa, Conjunto 4314 (Maçaneta/Roseta), Acabamento Nbr (Nylon Preto) (Ou Similar) | UND | 5 | 288.25 | 1441.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 1441.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9807/ORSE (Cotação Atlas) | 5.8 | Pastilha ceramica esmaltada azul brilhante, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série praia de juqueí, ref. SG 8442, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada em tonalidade azul claro a combinar, exclusive emboço (ou equivalente técnico) | m² | 203.3 | 59.04 | 12002.832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 203.3 | 12002.832 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73912/002/SINAP | 5.9 | Revestimento cerâmico para parede, 34 x 34 cm, fabricação Elizabeth, linha Linho Bianco, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, incluso limpeza exclusive regularização de base ou emboço ou equivalente técnico | m² | 245.65 | 20.12 | 4942.478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 245.65 | 4942.478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 245.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3574/ORSE (Equiv) | 5.91 | Revestimento cerâmico para parede, 10 x10 cm, PEI-3 linha cristal branco, fabricação Elizabeth, aplicado com argamassa industrializada AC-I, rejuntado, incluso limpeza exclusive regularização de base ou emboço ou equivalente técnico | m² | 487.31 | 33.58 | 16363.8698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 487.31 | 16363.8698 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 487.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*9777/ORSE (Equiv) | 5.92 | Revestimento cerâmico para parede, 60 x 60 cm, Porcelanato Linha Graniti Panna tratado, tipo A, Elizabeth, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico | m² | 130.57 | 58.34 | 7617.4538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 130.57 | 7617.4538 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8791/ORSE | 5.93 | Muro com embasamento de 50 cm e altura da alvenaria de elevação de 1,80 m, com colunas espaçadas de 3 em 3 metros, inclusive chapisco, massa unica e caiação,e ainda escavacao, reaterro, remoção do material escavado e concreto magro | m | 154.4 | 216.43 | 33416.792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.4 | 33416.792 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6.0 | COBERTA |  |  |  | 63397.1997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 63397.1997 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84035/SINAPI | 6.1 | Cobertura com telha de fibrocimento ondulada, espessura 8 mm, incluindo acessórios, excluindo madeiramento | m² | 466.55 | 55.45 | 25870.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466.55 | 25870.1975 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 466.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73920/003/SINAPI | 6.2 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), espessura 3,0cm, preparo manual | m² | 439.15 | 14.04 | 6165.666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 439.15 | 6165.666 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08953/ORSE | 6.3 | Impermeabilização com argamassa polimerica (3 demãos) tipo Denvertec 100 ou similar, e aplicação de tela de poliester resinada, malha 2x2mm, ref: Denvertela Poliester R ou similar (área de telhamento e considerando subida de 20cm) | m² | 389.23 | 18.92 | 7364.2316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 389.23 | 7364.2316 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83737/SINAPI 83747/sinapi |  | Impermeabilizacao de superficie com manta asfaltica (com polimeros tipo app), e=3 mm, inclusive proteção mecânica 1,5cm, traço 1:5 | m² | 146.82 | 52.08 | 7646.3856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 146.82 | 7646.3856 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 146.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74045/001/SINAPI | 6.4 | Cumeeira universal para telhas de fibrocimento ondulada, incluso junta de vedação e acessórios de fixação | m | 32 | 100.09 | 3202.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32 | 3202.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72107/SINAPI | 6.5 | Rufo em chapa de aço galvanizado Nº24, desenvolvimento 25cm | m | 42.2 | 17.7 | 746.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.2 | 746.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73931/SINAPI | 6.6 | Estrutura em madeira aparelhada, para telha ondulada de fibrocimento, aluminio ou plastica, apoiada em laje ou parede | m² | 466.55 | 26.58 | 12400.899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 466.55 | 12400.899 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 466.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 7.0 | FORRO |  |  |  | 28167.5178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 28167.5178 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73986/SINAPI | 7.1 | Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixação com arame | m² | 54.4 | 15.15 | 824.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 54.4 | 824.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Preço Médio/Cotação | 7.2 | Forro de Fibra mineral, Hunther Douglas, Propus Lay-in ou equivalente técnico, placas com 625x1.250mm, com perfil clicado em aço galvazidado na cor branca, resistência à umidade e ao fogo Classe A | m² | 412.17 | 66.34 | 27343.3578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 412.17 | 27343.3578 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 412.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 8.0 | PISO |  |  |  | 119033.1109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 119033.1109 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74115/SINAPI | 8.1 | Execução de lastro em concreto (1:2,5:6), preparo manual, com 10cm de espessura | m³ | 46.38 | 278.56 | 12919.6128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.38 | 12919.6128 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73919/002-SINAPI | 8.2 | Contrapiso em argamassa traço 1:4, 5cm de espessura, preparo manual | m² | 463.83 | 23.92 | 11094.8136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 463.83 | 11094.8136 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 463.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73920/001/SINAPI | 8.3 | Regularização de piso/base em argamassa traco 1:3 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 463.83 | 10.9 | 5055.747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 463.83 | 5055.747 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 463.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73922/003-SINAPI | 8.4 | Piso cimentado liso desempenado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2 cm, preparo manual | m² | 10.33 | 23.08 | 238.4164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.33 | 238.4164 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85181/SINAPI | 8.5 | Passeio em concreto desempenado, traço (1:2,5:3,5), 5,0cm de espessura | m² | 165.38 | 35.9 | 5937.142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 165.38 | 5937.142 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 165.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7324/ORSE | 8.6 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, de concreto, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada | m² | 6.58 | 64.98 | 427.5684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6.58 | 427.5684 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7323/ORSE | 8.7 | Pavimentação com Piso Tatil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado | m² | 4.13 | 168 | 693.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.13 | 693.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4555/ORSE | 8.8 | Meio-fio pré-moldado de concreto (0,12x0,30x1,00m) simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 | m | 614.8 | 13.95 | 8576.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 614.8 | 8576.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*9777/ORSE (Equiv) | 8.9 | Revestimento cerâmico para piso 60 x 60 cm, Porcelanato Linha Graniti Panna tratado, tipo A, Ezizabeth, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico | m² | 364.63 | 58.63 | 21378.2569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 364.63 | 21378.2569 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 364.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*9766/ORSE | 8.10 | Revestimento cerâmico para piso, 46x46cm, linha Titan White (PEI 5) Elizabeth aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço, ou equivalente técnico | m² | 56.02 | 44.35 | 2484.487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 56.02 | 2484.487 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4667/ORSE | 8.11 | Pavimentação em pré-moldado tipo Concregrama, modelo Pavi-grade, dim:45 x 60cm, e=9,5cm, sobre colchão de areia, com preenchimento dos vãos com grama | m² | 103.68 | 90.93 | 9427.6224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 103.68 | 9427.6224 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9113/ORSE | 8.12 | Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, sobre colchão de areia, e=10cm | m² | 356 | 46.95 | 16714.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 356 | 16714.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2217/ORSE | 8.13 | Revestimento de piso com com pedra são tomé, tipo "a", exportação, dimensões 47 x 47 cm, aplicada com argamassa industrializada AC-I, exclusive regularização de base | m² | 58.46 | 133.83 | 7823.7018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58.46 | 7823.7018 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7336/ORSE | 8.14 | Piso em assoalho de madeira lei de 1ª (Pau D´Arco) - Extra, réguas macho e fêmea 23 x 2cm, sobre ripão de madeira 3,5cm x 5,5cm (Palco) | m² | 16.5 | 168.53 | 2780.745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.5 | 2780.745 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41595/SINAPI | 8.15 | Pintura acrílica de faixa de demarcação com 5,0cm de largura | m | 220 | 4.57 | 1005.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 220 | 1005.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2396/ORSE | 8.16 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio | m² | 812 | 11.24 | 9126.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 812 | 9126.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5622/SINAPI | 8.17 | Regularização e compactação manual de terreno com soquete | m² | 857.78 | 2.15 | 1844.227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 857.78 | 1844.227 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 857.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0103/ORSE | 8.18 | Pavimentação com brita #2 espalhada, esp. = 5,0 cm | m² | 228.57 | 6.58 | 1503.9906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 228.57 | 1503.9906 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 228.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 9.0 | ORNAMENTAÇÃO |  |  |  | 2247.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2247.7 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7619/ORSE | 9.1 | Planta - Lança de São Jorge (sansevieira cylindrica), fornecimento e plantio | UND | 150 | 6.51 | 976.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150 | 976.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8852/ORSE | 9.2 | Planta - Vinca ou boa noite (catharantuhs roseus), h=0,30m, fornecimento e plantio | UND | 100 | 6.28 | 628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 628 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7616/ORSE | 9.3 | Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio | m² | 120 | 5.36 | 643.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 643.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.0 | PINTURA |  |  |  | 10812.7581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10812.7581 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74134/002/SINAPI | 10.1 | Emassamento com massa acrílica, duas demãos | m² | 548.55 | 6.92 | 3795.966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 548.55 | 3795.966 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74233/SINAPI | 10.2 | Fundo selador acrílico, uma demão | m² | 548.55 | 2.88 | 1579.824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 548.55 | 1579.824 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73954/002/SINAPI | 10.3 | Pintura latex acrílica, duas demãos | m² | 548.55 | 6.55 | 3593.0025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 548.55 | 3593.0025 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6067/SINAPI | 10.4 | Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superficie metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) | m² | 66.18 | 18.29 | 1210.4322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.18 | 1210.4322 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73739/SINAPI | 10.5 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos | m² | 64.26 | 8.95 | 575.127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.26 | 575.127 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84665/SINAPI | 10.6 | Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado (Vagas: Idoso/Cadeirante) | m² | 3.84 | 15.21 | 58.4064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3.84 | 58.4064 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10.0 | ESQUADRIAS / GRADIL |  |  |  | 68146.5359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 68146.5359 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIVALENTE TECNICO (03763/ORSE - 03518/ORSE + 03504/ORSE) | 10.1 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens - fechadura la fonte, linha nylon, interna conjunto 4314 (maçaneta/roseta), acabamento nbr (nylon preto) ou similar. | UND | 5 | 460.88 | 2304.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 2304.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIVALENTE TECNICO (03763/ORSE - 03518/ORSE + 03538/ORSE) | 10.2 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens – fechadura la fonte, linha nylon, externa, conjunto 4314 (maçaneta/roseta), acabamento nbr (nylon preto) ou similar. | UND | 11 | 477.58 | 5253.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 5253.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EQUIVALENTE TECNICO (09366/ORSE - 08246/ORSE + 03504/ORSE) | 10.3 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, revestida com laminado melamínico, com chapa inox nos lados internos e externos e barra de apoio inox, inclusive, inclusive batentes e ferragens – fechadura la fonte, linha nylon, interna, conjunto 4314 (maçaneta/roseta), acabamento nbr (nylon preto) ou similar. | UND | 2 | 581.35 | 1162.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1162.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7613/ORSE (Equiv.) | 10.4 | Puxador duplo de alça p/ porta de vidro temperado, tipo barra vertical de Ø 1" COM 60 cm DE ALTURA, em aço inox escovado ou equivalente técnico | UND | 8 | 393.18 | 3145.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 3145.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73838/SINAPI | 10.5 | Porta de Vidro Temperado, espessura 10 mm, inclusive ferragens e acessórios | UND | 8 | 1120.07 | 8960.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 8960.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72120/SINAPI | 10.6 | Vidro temperado incolor, espessura 10mm, fornecimento e instalação, inclusive massa para vedação (Bandeiras/Folhas fixas) | m² | 9 | 149.95 | 1349.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1349.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74071/002/SINAPI | 10.7 | Porta de alumínio anodizado na cor preto, com fechamento em venezianas abertas, 02 ou 04 folhas | m² | 12.64 | 419 | 5296.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.64 | 5296.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1832/ORSE | 10.8 | Janela em alumínio, de correr ou abrir, cor preta, tipo moldura/veneziana, completa, exclusive vidros | m² | 64.54 | 288.8 | 18639.152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 64.54 | 18639.152 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 64.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0181/ORSE | 10.9 | Vidro liso fumê 4mm | m² | 51.632 | 112.22 | 5794.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.632 | 5794.143 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 51.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74125/002/SINAPI | 10.10 | Espelho cristal 4mm, com moldura em alumínio, e compensado 6mm plastificado colado | m² | 5.8 | 211.99 | 1229.542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.8 | 1229.542 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9035/ORSE | 10.11 | Gradil Nylofor 3D, malha 20x5cm, Ø 5mm 250x243 cm, pintura branca, verde e preta, Belgo ou similar, inclusive postes (secção 60x40mm e h=3,20m) e acessórios | m² | 66.8 | 112.57 | 7519.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 66.8 | 7519.676 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73932/SINAPI (Equiv) | 10.12 | Grade de ferro galvanizado com quadro em barra chata, barra quadrada vertical de 1", barra chata horizontal 1/4" x 1", fornecimento e instalação | m² | 31.69 | 236.41 | 7491.8329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 31.69 | 7491.8329 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  | 25249.084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 25249.084 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.1 | Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Metálico |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00512/ORSE | 11.1.1 | Fornecimento e instalação de bloco de conexão de telefone m10-p 110 IDC - 100 pares | UND | 2 | 117.87 | 235.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 235.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07164/ORSE | 11.1.2 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 cat 6 (krone ou similar) RJ45 (CM8v) | UND | 96 | 16.96 | 1628.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 1628.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 1 | 11.1.3 | Fornecimento e instalação de path panel com 24 portas cat.6e | UND | 7 | 392.95 | 2750.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2750.65 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07164/ORSE | 11.1.4 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 cat 6 (krone ou similar) RJ45 (CM8v) | UND | 144 | 16.96 | 2442.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 144 | 2442.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09538/ORSE | 11.1.5 | Fornecimento e instalação de path cords 110/RJ45 c/1,50m | UND | 72 | 34 | 2448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 72 | 2448 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.2 | Cabeamento - Acessórios Cabeamento - Rack |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00522/ORSE | 11.2.1 | Guia vertical krone - Guia de cabos vertical fechado | UND | 2 | 35.6 | 71.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 71.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08398/ORSE | 11.2.2 | Perfil de aluminio tipo (I, T, U) Perfil de montagem | UND | 2 | 94.23 | 188.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 188.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.3 | Cabeamento - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83387 | 11.3.1 | Caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao 4x2" | UND | 46 | 4.18 | 192.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46 | 192.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.4 | Cabeamento - Acessórios uso geral |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09816/ORSE | 11.4.1 | Fornecimento e instalação de Arruela lisa zincada d=1/4" 1/4" | UND | 179 | 0.17 | 30.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 179 | 30.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 5 | 11.4.2 | Fornecimento e instalação de Arruela lisa zincada d=3/8" 3/8" | UND | 23 | 0.23 | 5.29 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 5.29 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 2 | 11.4.3 | Fornecimento e instalação de parafuso galvanizado cabeça sextavada 3/8"x2.1/2" rosca soberba | UND | 23 | 2.17 | 49.91 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 49.91 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00685/ORSE | 11.4.4 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) 1/4"x5/8" máquina rosca total | UND | 88 | 1.61 | 141.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 88 | 141.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09832/ORSE | 11.4.5 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) 1/4" | UND | 115 | 0.12 | 13.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 115 | 13.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00721/ORSE | 11.4.6 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) 3/8" | UND | 23 | 0.38 | 8.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 8.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07879/ORSE | 11.4.7 | Suporte vertical 100 x 50 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) 38x90mm | UND | 23 | 5.39 | 123.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 123.97 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07384/ORSE | 11.4.8 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) 1/4"x(comp. p/ proj.) | UND | 23 | 12.11 | 278.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 278.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.5 | Cabeamento - Cabeamento estruturado - metálico |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07138/ORSE | 11.5.1 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 4 pares | m | 1930.6 | 3.87 | 7471.422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1930.6 | 7471.422 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1930.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1930.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.6 | Cabeamento - Caixa de passagem - sobrepor |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08896/ORSE | 11.6.1 | Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar | UND | 14 | 18.33 | 256.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 256.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.7 | Cabeamento - Dispositivo de Cabeamento - embutir |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00714/ORSE | 11.7.1 | Fornecimento e instalação de espelho para caixa vertical 4" x 2" com 02 saídas rj-45 (krone ou similar) 2 módulos - RJ45 | UND | 45 | 6.07 | 273.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 273.15 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO | 11.7.2 | Certificação dos pontos de lógica | PT | 45 | 20 | 900 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 900 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.8 | Cabeamento - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08684/ORSE | 11.8.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 46.5 | 56.33 | 2619.345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 46.5 | 2619.345 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07819/ORSE | 11.8.2 | Suporte de sustentação de eletrocalha metálica 120x146mm(ref. Mopa ou similar) | UND | 21 | 9.5 | 199.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 199.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09519/ORSE | 11.8.3 | Tala plana perfurada 100mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UND | 22 | 4.59 | 100.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 22 | 100.98 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.9 | Cabeamento - Eletroduto PVC flexível |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73613 | 11.9.1 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 212.7 | 6.74 | 1433.598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 212.7 | 1433.598 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73613 | 11.9.2 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 42.3 | 7.86 | 332.478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 42.3 | 332.478 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55867 | 11.9.3 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") | m | 0.7 | 28.98 | 20.286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 20.286 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55865 | 11.9.4 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 50mm (1 1/2") | m | 18.3 | 12.95 | 236.985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18.3 | 236.985 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11.10 | Cabeamento - Rack |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08682/ORSE | 11.10.1 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 12u x 450mm 12U x 470mm | UND | 1 | 515.42 | 515.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 515.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08681/ORSE | 11.10.2 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 5u x 470mm | UND | 1 | 280.22 | 280.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 280.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 72241.747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 72241.747 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.1 | Elétrica - Acessórios p/ eletrodutos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00344/ORSE | 12.1.1 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 25mm, d=1" | UND | 3 | 1.1 | 3.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09925/ORSE | 12.1.2 | Bucha com arruela em liga especial zamak p/eletroduto 32mm, d=1 1/4" | UND | 3 | 1.25 | 3.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 3.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83387 | 12.1.3 | caixa de passagem pvc 4x2" - fornecimento e instalacao | UND | 120 | 4.18 | 501.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 120 | 501.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83388 | 12.1.4 | caixa de passagem pvc 3" octogonal | UND | 149 | 7.44 | 1108.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 149 | 1108.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.2 | Elétrica - Acessórios uso geral |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41598/SINAPI | 12.2.1 | Entrada provisória de energia elétrica aerea trifasica 40a em poste madeira | UND | 1 | 739.8 | 739.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 739.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02841/ORSE | 12.2.2 | Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg | m | 1 | 8.25 | 8.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09816/ORSE | 12.2.3 | Arruela lisa zincada d=1/4" | UND | 75 | 0.17 | 12.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 75 | 12.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09816/ORSE | 12.2.4 | Arruela lisa zincada d=3/8" | UND | 17 | 0.17 | 2.89 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 2.89 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04015/ORSE | 12.2.5 | Fita isolante alta fusão 19 mm x 10 m - Fornecimento | UND | 2 | 11 | 22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09829/ORSE | 12.2.6 | Parafuso 5/8" x 3 1/2" (fornecimento) 3/8"x2.1/2" rosca total WW | UND | 17 | 2.1 | 35.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 35.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00685/ORSE | 12.2.7 | Fornecimento e instalação de parafuso cabeça lentilha 3/8" x 3/4" (ref. vl 1.68 valemam ou similar) 1/4"x5/8" máquina rosca total | UND | 8 | 1.84 | 14.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 14.72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09832/ORSE | 12.2.8 | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | UND | 67 | 0.13 | 8.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 67 | 8.71 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00721/ORSE | 12.2.9 | Fornecimento e instalação de porca sextavada 3/8" (ref vl 1.55 valemam ou similar) | UND | 17 | 1 | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 17 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09106/ORSE | 12.2.10 | Suporte de fixação de tubulação Ø 3" com vergalhão de 3/8"x1000mm | UND | 17 | 14.13 | 240.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 240.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00424/ORSE | 12.2.11 | Fornecimento e instalação de vergalhão (tirante c/ rosca d=3/8"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | UND | 17 | 10.39 | 176.63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 176.63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.3 | Elétrica - Cabo Unipolar (cobre) |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09204/ORSE | 12.3.1 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 50 | 9.08 | 454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 454 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07916/ORSE | 12.3.2 | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 199.9 | 16.77 | 3352.323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 199.9 | 3352.323 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73860/008 | 12.3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 3980.2 | 2.38 | 9472.876 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3980.2 | 9472.876 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73860/009 | 12.3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 987.6 | 3.69 | 3644.244 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 987.6 | 3644.244 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 987.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03799/ORSE | 12.3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 82.3 | 4.86 | 399.978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 82.3 | 399.978 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.4 | Elétrica - Caixa de passagem - embutir |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83447 | 12.4 | Caixa de passagem 40x40x50 fundo brita com tampa | UND | 21 | 111.19 | 2334.99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 2334.99 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.5 | Elétrica - Dispositivo Elétrico - embutido |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72331 | 12.5.1 | interruptor simples de embutir 10a/250v 1 tecla, com placa - fornecimento e instalacao | UND | 15 | 9.26 | 138.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 138.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03729/ORSE | 12.5.2 | Interruptor 01 seção simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2 | UND | 1 | 15.32 | 15.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 15.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72332 | 12.5.3 | interruptor simples de embutir 10a/250v 2 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | UND | 10 | 20.04 | 200.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 200.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83467 | 12.5.4 | interruptor simples de embutir 10a/250v 3 teclas, com placa - fornecimento e instalacao | UND | 3 | 29.27 | 87.81 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 87.81 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83540 | 12.5.5 | tomada de embutir 2p+t 10a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao | UND | 41 | 12.54 | 514.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 41 | 514.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83555 | 12.5.6 | tomada dupla de embutir 2p+t 10 A c/ placa - fornecimento e instalação | UND | 58 | 20.59 | 1194.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 58 | 1194.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83566 | 12.5.7 | tomada de embutir 2p+t 20a/250v c/ placa - fornecimento e instalacao | UND | 16 | 25.26 | 404.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 404.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.6 | Elétrica - Dispositivo de Proteção |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08635/ORSE | 12.6.1 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo C, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UND | 25 | 10.66 | 266.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25 | 266.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08417/ORSE | 12.6.2 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | UND | 17 | 10.66 | 181.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 181.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09518/ORSE | 12.6.3 | Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrão DIN (linha branca), curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar. | UND | 3 | 10.66 | 31.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 31.98 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08078/ORSE | 12.6.4 | Disjuntor termomagnetico tripolar 125 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), 10KA | UND | 2 | 217.3 | 434.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 434.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07871/ORSE | 12.6.5 | Disjuntor monopolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, ref.5SU1 Siemens ou similar | UND | 2 | 85.28 | 170.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 170.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.7 | Elétrica - Eletrocalha furada tipo C pré-galv. quen |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00748/ORSE | 12.7.1 | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 150 x 50 x 3000 mm (ref. vl 3.01 ge valemam ou similar) | m | 32.7 | 67.36 | 2202.672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 32.7 | 2202.672 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00763/ORSE | 12.7.2 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 200 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | m | 4.1 | 30.21 | 123.861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.1 | 123.861 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08695/ORSE | 12.7.3 | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) - 120x160mm | UND | 17 | 6.79 | 115.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17 | 115.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09524/ORSE | 12.7.4 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | UND | 2 | 3.95 | 7.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.8 | Elétrica - Eletroduto PVC rigido |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74252/001 | 12.8.1 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 25mm (1") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 150.4 | 8.87 | 1334.048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.4 | 1334.048 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73613 | 12.8.2 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 20mm (3/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 645 | 6.74 | 4347.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 645 | 4347.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55865 | 12.8.3 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 40mm (1 1/2") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 73.7 | 12.95 | 954.415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 73.7 | 954.415 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55866 | 12.8.4 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 50mm (2"), incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 50 | 14.69 | 734.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 734.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83407 | 12.8.5 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 32mm (1 1/4") incl conexoes, fornecimento e instalacao | m | 1 | 11.72 | 11.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73614 | 12.8.6 | eletroduto de pvc rigido roscavel dn 15mm (1/2") incl conexoes, fornec | m | 1 | 6.16 | 6.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.9 | Elétrica - Luminária e acessórios |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07591/ORSE | 12.9.1 | luminária tipo arandela em vidro leitoso, ref:dp-1922-01, lustres projeto ou similar, inclusive lâmpada fluorescente compacta 25w | UND | 20 | 112.16 | 2243.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 2243.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 1 | 12.9.2 | luminária redonda de embutir com duas lâmpadas fluorescentes compactas de 20w, ref 2350-jc lustres projeto ou equivalente técnico. | UND | 65 | 70.93 | 4610.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 65 | 4610.45 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07588/ORSE | 12.9.3 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. C-2359, da Lustres Projeto ou similar, completa | UND | 60 | 141.14 | 8468.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60 | 8468.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07641/ORSE | 12.9.4 | Luminária redonda, sobrepor, com 2 lampadas fluorescentes compactas de 20w, com difusor em vidro fosco, ref: c-2044/m, da lustres projeto ou similar | UND | 11 | 64.04 | 704.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 704.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 3 | 12.9.5 | Poste decorativo em tubo de aço zincado e pintado, com difusor em vidro leitoso brilhante, com 02 pétalas, da lustres projeto, ref. f-5125 ou similar, inclusive lâmpada 26w | UND | 8 | 556.53 | 4452.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 4452.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 2 | 12.9.6 | Luminária jardim embutida no solo com grade protetora para lâmpada halógena par38 - 100w, ref dp-2143-01 lustres projeto ou equivalente técnico | UND | 3 | 157.88 | 473.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 473.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00612/ORSE | 12.9.7 | Refletor para lampada halógena palito 300w, ref: HFL3BC, Bronzearte ou similar, incluso lampada | UND | 8 | 146.24 | 1169.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 1169.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73783/007/SINAP | 12.9.8 | Poste concreto seção circular comprimento=7m carga nominal topo 400kg inclusive escavacao exclusive transporte - fornecimento e colocação | UND | 1 | 552.55 | 552.55 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 552.55 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.10 | Elétrica - Material p/ entrada serviço |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02842/ORSE | 12.10.1 | Fornecimento de armação secundária 1 estribo | UND | 1 | 8.77 | 8.77 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.77 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83447 | 12.10.2 | Caixa inspeção de aterramento 200x200x200mm | UND | 1 | 118.04 | 118.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 118.04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83484 | 12.10.3 | haste coperweld 3/4" x 3,00m com conector | UND | 1 | 65.48 | 65.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 65.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02892/ORSE | 12.10.4 | fornecimento de isolador roldana de porcelana | UND | 1 | 5.25 | 5.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02912/orse | 12.10.5 | fornecimento de parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm | UND | 1 | 4.25 | 4.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08454/ORSE | 12.10.6 | Poste de concreto duplo T (DT) 7/600 - fornecimento e assentamento | UND | 1 | 930.67 | 930.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 930.67 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.11 | Elétrica - Quadro de medição - CPFL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00339/ORSE | 12.11.1 | Quadro de medição trifásica com caixa em noril | UND | 1 | 199.82 | 199.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 199.82 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12.12 | Elétrica - Quadro distrib. chapa pintada - embutir |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03190/ORSE | 12.12.1 | Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 75 disjuntores, 1200x600x120cm, exclusive disjuntores - Cap. 50 disj. unip. - In barr. 225 A | UND | 1 | 1274.07 | 1274.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1274.07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00559/ORSE | 12.12.2 | Luminária de emergência 20 w | UND | 6 | 46.41 | 278.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 278.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04147/ORSE | 12.12.3 | Transformador trifasico 112,5 kva, at 13800v, bt 380/220 v, fornecimento | UND | 1 | 10650 | 10650 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 10650 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  | 45339.7888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 45339.7888 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.1 | Alimentação - Aparelho |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02647/ORSE | 13.1.1 | Conjunto moto-bomba com motor de 3/4 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=1", recalque=1", pr. máx. 26 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (23-3,4)(20-4,7)(17-5,7)(14-6,6)(11-7,3), inclusive chave de partida direta | UND | 2 | 707.45 | 1414.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1414.9 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.2 | Alimentação - Metais |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03201/ORSE | 13.2.1 | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 3/4" | UND | 3 | 14.81 | 44.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 44.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01482/ORSE | 13.2.2 | Válvula pé c/ crivo, d = 25 mm (1") | UND | 1 | 35.82 | 35.82 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 35.82 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.3 | Alimentação - PVC misto soldável |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01223/ORSE | 13.3.1 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 3/4" | UND | 1 | 11.12 | 11.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06088/ORSE | 13.3.2 | Fornecimento de Colar de Tomada de PVC, com Travas e Saída Roscáve, 3/4" | UND | 1 | 4.85 | 4.85 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.85 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01135/ORSE | 13.3.3 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 3 | 3.14 | 9.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 9.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.4 | Alimentação - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01028/ORSE | 13.4.1 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 0.28 | 6.23 | 1.7444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.28 | 1.7444 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.5 | Alimentação - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01224/ORSE | 13.5.1 | Adaptador de pvc rígido roscável com flanges para caixa d'água diam = 1" | UND | 1 | 16.19 | 16.19 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 16.19 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01051/ORSE | 13.5.2 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" | UND | 1 | 28.21 | 28.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 28.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011236-SED | 13.5.3 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UND | 4 | 3.41 | 13.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 13.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011237-SED | 13.5.4 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 32mm x 1" | UND | 1 | 4.07 | 4.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.07 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01108/ORSE | 13.5.5 | Curva 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 2 | 3.75 | 7.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 7.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01117/ORSE | 13.5.6 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 1 | 4.64 | 4.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01127/ORSE | 13.5.7 | Joelho 45º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UND | 1 | 4.3 | 4.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01135/ORSE | 13.5.8 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 1 | 3.14 | 3.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01136/ORSE | 13.5.9 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UND | 1 | 3.64 | 3.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01028/ORSE | 13.5.10 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 12.2 | 6.23 | 76.006 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.2 | 76.006 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01029/ORSE | 13.5.11 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 4.19 | 9.26 | 38.7994 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.19 | 38.7994 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01168/ORSE | 13.5.12 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 1 | 3.98 | 3.98 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3.98 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01169/ORSE | 13.5.13 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UND | 1 | 5.68 | 5.68 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.68 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.6 | Esgoto - Caixas de Passagem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07238/ORSE | 13.6.1 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.15m | UND | 11 | 103.74 | 1141.14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 1141.14 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07863/ORSE | 13.6.2 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,30m | UND | 1 | 195.12 | 195.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 195.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09375/ORSE | 13.6.3 | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm | UND | 2 | 306.22 | 612.44 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 612.44 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04883/ORSE | 13.6.4 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | UND | 10 | 289.35 | 2893.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2893.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09030/ORSE | 13.6.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int.= 0,80x0,80x0,40m | UND | 1 | 225.73 | 225.73 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 225.73 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.7 | Esgoto - PVC Acessórios |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04280/ORSE | 13.7.1 | Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha | UND | 9 | 15.26 | 137.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 137.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01697/ORSE | 13.7.2 | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar | UND | 3 | 18.09 | 54.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 54.27 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01702/ORSE | 13.7.3 | Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado | UND | 3 | 17.86 | 53.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 53.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04396/ORSE | 13.7.4 | Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 1 1/2 ou similar | UND | 10 | 137.38 | 1373.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 1373.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04396/ORSE | 13.7.5 | Sifao cromado para lavatorio, DECA ref.1680C 1 x 2 ou similar | UND | 1 | 137.38 | 137.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 137.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09921/ORSE | 13.7.6 | Sifão para mictório, DECA 1681, acabamento cromado ou similar 1.1/4"- 2" | UND | 2 | 129.82 | 259.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 259.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03677/ORSE | 13.7.7 | Válvula em PVC para lavatório, acabamento cromado, ASTRA VL6 (1", com tampa, ladrão e cunho completo) ou similar | UND | 10 | 8.65 | 86.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 86.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03679/ORSE | 13.7.8 | Válvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar | UND | 1 | 8.11 | 8.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.11 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.8 | Esgoto - PVC Esgoto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01621/ORSE | 13.8.1 | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | UND | 1 | 32.43 | 32.43 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 32.43 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01540/ORSE | 13.8.2 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | UND | 9 | 20.66 | 185.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 185.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01600/ORSE | 13.8.3 | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | UND | 14 | 5.32 | 74.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 74.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01538/ORSE | 13.8.4 | Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | UND | 2 | 10.23 | 20.46 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 20.46 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01627/ORSE | 13.8.5 | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm | UND | 2 | 8.74 | 17.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 17.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01551/ORSE | 13.8.6 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 40mm | UND | 6 | 4.2 | 25.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 25.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01551/ORSE | 13.8.7 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | UND | 14 | 4.2 | 58.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 14 | 58.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01556/ORSE | 13.8.8 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | UND | 15 | 9.76 | 146.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 146.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01554/ORSE | 13.8.9 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 40mm | UND | 4 | 3.94 | 15.76 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 15.76 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01554/ORSE | 13.8.10 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | UND | 5 | 3.94 | 19.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 19.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01672/ORSE | 13.8.11 | Joelho de 90°com bolsa para anel, em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm | UND | 10 | 7.41 | 74.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 74.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01640/ORSE | 13.8.12 | Junção dupla em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100mm | UND | 1 | 25.71 | 25.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 25.71 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01636/ORSE | 13.8.13 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | UND | 6 | 17.32 | 103.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 103.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01638/ORSE | 13.8.14 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm | UND | 9 | 18.7 | 168.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 168.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01633/ORSE | 13.8.15 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | UND | 1 | 9.36 | 9.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01656/ORSE | 13.8.16 | Redução excêntrica em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 50mm | UND | 6 | 8.49 | 50.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 50.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01529/ORSE | 13.8.17 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 40mm | m | 30.7 | 6.88 | 211.216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30.7 | 211.216 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01532/ORSE | 13.8.18 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 150.48 | 15.34 | 2308.3632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 150.48 | 2308.3632 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 150.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01530/ORSE | 13.8.19 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 17.41 | 9.27 | 161.3907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.41 | 161.3907 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01170/ORSE | 13.8.20 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | UND | 1 | 7.87 | 7.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.87 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01663/ORSE | 13.8.21 | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 100mm | UND | 10 | 23.13 | 231.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 231.3 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.9 | Esgoto - Unidades de tratamento, inclusive sistema de captação e armazenamento de ágaus pluviais para reutilização |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO/WESA | 13.9.1 | Filtro Flutuante Grosso 1" Filtro para baixa vazão | UNID | 1 | 299 | 299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 299 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO/WESA | 13.9.2 | Filtro Central para telhados até 500 m² - filtro WFF 150 | UNID | 1 | 1979 | 1979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1979 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO/WESA | 13.9.3 | Redutor de velocidade da água na entrada do reservatório freio d'água inox (DN 100) | UNID | 1 | 304 | 304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 304 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COTAÇÃO/WESA | 13.9.4 | Módulo com registro, válvula, bóia - 3m fiação - Nachpeise-set 3/4" | UNID | 1 | 1550 | 1550 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1550 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FORTLEV/ORSE5048 | 13.9.5 | Caixa d'agua de polietileno, capacidade de 5000L, altura com tampa 2,0m, diametro da base 1,85m e diametro da boca com tampa 2,45m (Fornecimento/instalação) | UNID | 2 | 2232.87 | 4465.74 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 4465.74 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03308/ORSE | 13.9.6 | Argamassa de cimento cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (fossa) | m³ | 3 | 273.25 | 819.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 819.75 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07729/ORSE | 13.9.7 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m² | 25.2 | 25.78 | 649.656 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 649.656 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 1 | 13.9.8 | lançamento de brita nº3 inclusive adensamento (Valas) | m³ | 10.8 | 63.95 | 690.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.8 | 690.66 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08669/ORSE | 13.9.9 | Tela arame galvanizado, hexagonal, para viveiro d=1/2", fio 24 bwg (valas) | m² | 43.2 | 10.58 | 457.056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.2 | 457.056 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00155/ORSE | 13.9.10 | Alvenaria de tijolo cerâmico maciço (4x9x17), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm | m² | 12.6 | 53.68 | 676.368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12.6 | 676.368 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79517/001/SINAPI | 13.9.11 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (fossa) | m³ | 16.416 | 13.06 | 214.393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16.416 | 214.393 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79517/001/SINAPI | 13.9.12 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (valas infiltração) | m³ | 36 | 13.06 | 470.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 470.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79517/001/SINAPI | 13.9.13 | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m (Tubos de 100mm enterrados) | m³ | 36 | 13.06 | 470.16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 36 | 470.16 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00076/ORSE | 13.9.14 | Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (valas) | m³ | 18 | 11.8 | 212.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 18 | 212.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 2 | 13.9.15 | Concreto armado fck=21MPa usinado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm - fossa - (tampa, fundo, pilares(6ud)) | m³ | 1.054 | 1036.99 | 1092.9875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1.054 | 1092.9875 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03310/ORSE | 13.9.16 | Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - fossa | m² | 25.2 | 3.11 | 78.372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25.2 | 78.372 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.10 | Pluvial - PVC Acessórios |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04283/ORSE | 13.10.1 | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | UND | 5 | 32.74 | 163.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 163.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.11 | Pluvial - PVC Esgoto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01553/ORSE | 13.11.1 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | UND | 1 | 9.53 | 9.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 9.53 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01556/ORSE | 13.11.2 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 100mm | UND | 5 | 9.76 | 48.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 48.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01533/ORSE | 13.11.3 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 150mm | m | 39.2 | 28.83 | 1130.136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 39.2 | 1130.136 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01532/ORSE | 13.11.4 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 100mm | m | 79.55 | 15.34 | 1220.297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 79.55 | 1220.297 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.12 | Ventilação - PVC Esgoto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01551/ORSE | 13.12.1 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | UND | 15 | 4.2 | 63 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 63 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01552/ORSE | 13.12.2 | Joelho 45° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UND | 4 | 8.55 | 34.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 34.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01554/ORSE | 13.12.3 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 50mm | UND | 16 | 3.94 | 63.04 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 63.04 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01555/ORSE | 13.12.4 | Joelho 90° em pvc rígido soldável, diâm = 75mm | UND | 4 | 7.09 | 28.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 28.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01633/ORSE | 13.12.5 | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | UND | 5 | 9.36 | 46.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 46.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01560/ORSE | 13.12.6 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | UND | 2 | 12.59 | 25.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 25.18 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01561/ORSE | 13.12.7 | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | UND | 4 | 14.4 | 57.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 57.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01531/ORSE | 13.12.8 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 0.38 | 10.61 | 4.0318 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.38 | 4.0318 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01530/ORSE | 13.12.9 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 50mm | m | 15.68 | 9.43 | 147.8624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.68 | 147.8624 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01531/ORSE | 13.12.10 | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 75mm | m | 9.11 | 10.61 | 96.6571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.11 | 96.6571 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01589/ORSE | 13.12.11 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | UND | 1 | 22.13 | 22.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 22.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01585/ORSE | 13.12.12 | Tê sanitário em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm | UND | 10 | 10.42 | 104.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 104.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.13 | Água fria - Aparelhos |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08211/ORSE | 13.13.1 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar 20mm x 1/2" | UND | 9 | 114.38 | 1029.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1029.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09504/ORSE | 13.13.2 | Chuveiro elétrico jet master (lorenzetti ou similar) 25mm x 1/2" | UND | 3 | 195.17 | 585.51 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 585.51 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02014/ORSE | 13.13.3 | Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares | UND | 2 | 472.27 | 944.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 944.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07758/ORSE | 13.13.4 | Torneira cromada para pia de cozinha d=1/2", DECA, linha Standard ref.1159-C39, ou similar 25mm - 3/4" | UND | 1 | 100.58 | 100.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 100.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03682/ORSE | 13.13.5 | Torneira cromada para tanque/jardim, 1/2", ref.1153 C39, DECA ou similar 22mm x 3/4" | UND | 2 | 63.93 | 127.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 127.86 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03692/ORSE | 13.13.6 | Torneira cromada para lavatório, DECA 1170C (Decamatic) ou similar 25 mm - 1/2" | UND | 9 | 187.48 | 1687.32 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 1687.32 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02071/ORSE | 13.13.7 | Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, linha ravena CP929, DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação e engate plástico | UND | 7 | 333.36 | 2333.52 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7 | 2333.52 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3664/ORSE | 13.13.8 | Bacia sanitaria para deficientes físicos, linha conforto vogue plus P51, DECA ou similar, incl. assento DECA conforto AP52 ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação com acabamento cromado e engate plástico | UND | 2 | 923.1 | 1846.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1846.2 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9741/ORSE | 13.13.9 | Caixa descarga embutir, duplo fluxo 3 ou 6 litros, linha Ecoline VP (anti-vandalismo) da Montana ou similar | UND | 2 | 875.05 | 1750.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 1750.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 3 | 13.13.10 | Bancada em granito cinza andorinha com 2,0 x 0,6 | UND | 1 | 372.34 | 372.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 372.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 4 | 13.13.11 | Bancada em granito cinza andorinha com 1,70 x 0,6 | UND | 1 | 304.84 | 304.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 304.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Comp 5 | 13.13.12 | Bancada em granito cinza andorinha com 2,0 x 0,6 | UND | 1 | 210.34 | 210.34 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 210.34 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.14 | Água fria - Metais |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01457/ORSE | 13.14.1 | Registro gaveta bruto, d = 25 mm (1") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar (bombas) | UND | 3 | 40.07 | 120.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 120.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01459/ORSE | 13.14.2 | Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | UND | 1 | 77.66 | 77.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 77.66 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01458/ORSE | 13.14.3 | Registro gaveta bruto, d = 32 mm (1 1/4") - ref.1502-B, Pn16, Deca ou similar | UND | 2 | 65.61 | 131.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 131.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02039/ORSE | 13.14.4 | Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar | UND | 6 | 23.67 | 142.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 142.02 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.15 | Água fria - PVC misto soldável |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01143/ORSE | 13.15.1 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25 x 20mm | UND | 9 | 3.69 | 33.21 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 33.21 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.16 | Água fria - PVC rígido soldável |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011238-SED | 13.16.1 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | UND | 1 | 7.62 | 7.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011236-SED | 13.16.2 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4" | UND | 12 | 3.41 | 40.92 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12 | 40.92 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01049/ORSE | 13.16.3 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 32mm x 1" | UND | 6 | 12.64 | 75.84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 75.84 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01050/ORSE | 13.16.4 | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 40mm x 11/4" | UND | 4 | 16.07 | 64.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 64.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3011238-SED | 13.16.5 | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | UND | 2 | 7.62 | 15.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 15.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01073/ORSE | 13.16.6 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 32mm | UND | 1 | 3.83 | 3.83 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 3.83 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01074/ORSE | 13.16.7 | Bucha de redução curta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 40mm | UND | 1 | 4.62 | 4.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01079/ORSE | 13.16.8 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 20mm | UND | 1 | 4.94 | 4.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01081/ORSE | 13.16.9 | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 40 x 25mm | UND | 3 | 6.11 | 18.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 18.33 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01102/ORSE | 13.16.10 | Cruzeta de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 25mm | UND | 2 | 5.74 | 11.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 11.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01117/ORSE | 13.16.11 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 4 | 4.64 | 18.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 18.56 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01118/ORSE | 13.16.12 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm | UND | 1 | 6.86 | 6.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6.86 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01119/ORSE | 13.16.13 | Curva 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | UND | 3 | 11.26 | 33.78 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 33.78 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01135/ORSE | 13.16.14 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 23 | 3.14 | 72.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 23 | 72.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01138/ORSE | 13.16.15 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | UND | 2 | 6.54 | 13.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 13.08 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01138/ORSE | 13.16.16 | Joelho 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50mm | UND | 3 | 6.54 | 19.62 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 19.62 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01145/ORSE | 13.16.17 | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | UND | 1 | 5.24 | 5.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 5.24 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01027/ORSE | 13.16.18 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2") | m | 0.85 | 5.17 | 4.3945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0.85 | 4.3945 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01028/ORSE | 13.16.19 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") | m | 49.44 | 6.23 | 308.0112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 49.44 | 308.0112 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01029/ORSE | 13.16.20 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") | m | 4.72 | 9.26 | 43.7072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.72 | 43.7072 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01031/ORSE | 13.16.21 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4") | m | 10.7 | 18.07 | 193.349 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10.7 | 193.349 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01031/ORSE | 13.16.22 | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2") | m | 33.59 | 19.85 | 666.7615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.59 | 666.7615 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01168/ORSE | 13.16.23 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | UND | 10 | 3.98 | 39.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 39.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01170/ORSE | 13.16.24 | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40mm | UND | 3 | 7.87 | 23.61 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 23.61 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01177/ORSE | 13.16.25 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm | UND | 1 | 7.58 | 7.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 7.58 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01178/ORSE | 13.16.26 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 40 x 32mm | UND | 1 | 11.05 | 11.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 11.05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01180/ORSE | 13.16.27 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 25mm | UND | 2 | 12.11 | 24.22 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 24.22 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01182/ORSE | 13.16.28 | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 50 x 40mm | UND | 1 | 18.5 | 18.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 18.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.17 | Água fria - PVC soldável azul c/ bucha latão |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01344/ORSE | 13.17.1 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 1/2" | UND | 1 | 8.36 | 8.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01345/ORSE | 13.17.2 | Joelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão diâm = 3/4" | UND | 2 | 6.93 | 13.86 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 13.86 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00479/ORSE | 13.17.3 | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" | UND | 16 | 5.28 | 84.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 16 | 84.48 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01347/ORSE | 13.17.4 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" | UND | 5 | 8.01 | 40.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 40.05 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01347/ORSE | 13.17.5 | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 20 x 1/2" | UND | 1 | 8.01 | 8.01 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 8.01 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.18 | Construção Civil - Água |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02477/ORSE | 13.18.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 99.3 | 3.82 | 379.326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.3 | 379.326 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02484/ORSE | 13.18.2 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 1 1/4" a 2" | m | 99.3 | 4.01 | 398.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 99.3 | 398.193 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 13.19 | Construção Civil - Esgoto |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02478/ORSE | 13.19.1 | Rasgos em alvenaria para passagem de tubulação diâm 2 1/2" a 4" | m | 30 | 3.67 | 110.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 110.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02485/ORSE | 13.19.2 | Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâm 2 1/2"a 4" | m | 30 | 6.27 | 188.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 188.1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 14.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA |  |  |  | 5988.9523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 5988.9523 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0824/ORSE | 14.1 | Pára-raio tipo Franklin 350mm, latão cromado, para descida 1 cabo, c/suporte e conectores p/cabo terra, inclusive mastro aço galv 3mx2" e base | UND | 1 | 517.8 | 517.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 517.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04142+04033/ORSE | 14.2 | Cabo de Cobre nú 35mm² (0,2934 Kg/m) | kg | 33.03 | 18.11 | 598.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 33.03 | 598.1733 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8082/orse | 14.3 | Cabo de cobre nú 50 mm2 - fornecimento e assentamento | kg | 15.3 | 49.73 | 760.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15.3 | 760.869 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02892+00822/ORSE | 14.4 | Suporte para Cobertura | pç | 44 | 32.87 | 1446.28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 44 | 1446.28 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02892+00822/ORSE | 14.5 | Suporte para Descida | pç | 69 | 32.87 | 2268.03 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 69 | 2268.03 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02490/ORSE | 14.6 | Parafuso Galvanizado + Bucha S6 | pç | 100 | 1.92 | 192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 192 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cotação | 14.7 | Caixa Aérea Com Junção de Medição | pç | 2 | 26.71 | 53.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 53.42 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01207+04178/ORSE | 14.8 | Abraçadeira de Alumínio de 1" | pç | 4 | 2.1 | 8.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 8.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00354/ORSE | 14.9 | Eletroduto PVC 1"x3,00m | pç | 2 | 17.97 | 35.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 35.94 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00704/ORSE | 14.10 | Parafuso Galvanizado + Bucha B8 (caixas e eletrodutos) | pç | 20 | 1.92 | 38.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 38.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03766/ORSE | 14.11 | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | cj | 2 | 34.82 | 69.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 69.64 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 15.0 | INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  | 1588.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 1588.1 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73775/002/SINAPI | 15.1 | Extintor de água pressurizada 10L, inclusive suporte de parede – Fornecimento e instalação | UND | 4 | 145.43 | 581.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 581.72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73775/001/SINAPI | 15.2 | Extintor incêndio PQS 4kg fornecimento e colocação | UND | 6 | 127.73 | 766.38 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 766.38 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4649-ICE | 15.3 | Sinalização para extintor | UND | 10 | 24 | 240 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 240 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16.0 | DIVERSOS |  |  |  | 32301.0284 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 32301.0284 | [6 empty] | 0% | [21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8779/ORSE | 16.1 | Corrimão em tubo de aço galvanizado (altura = 0,90 m), com barras verticais a cada 2.00m (2"), barra horizontal intermediária (1 1/2") e barra horizontal superior (1 1/2") | m | 5.9 | 318.36 | 1878.324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.9 | 1878.324 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CE4626 | 16.2 | Placa em alumínio 15x30cm com vinil aplicado em uma face e fixação com fita dupla face (fornecimento e montagem) | UND | 20 | 11.62 | 232.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 232.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C4648-ICE | 16.3 | Placas com braille para sinalização tátil | UND | 6 | 39.3 | 235.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 235.8 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2390/ORSE | 16.4 | Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm | UND | 4 | 134.9 | 539.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 539.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84122/SINAPI | 16.5 | Placa de inauguração em aluminio 0,40x0,60m fornecimento e colocação | UND | 1 | 435.36 | 435.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 435.36 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73916/001/SINAPI | 16.6 | Placa de identificação do número do imóvel em chapa galvanizada num.18, 12x18cm | UND | 1 | 55.79 | 55.79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 55.79 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73916/002/SINAPI | 16.7 | Placa esmaltada para identificação NR de rua, dimensões 45x25cm | UND | 1 | 146.57 | 146.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 146.57 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4629/ORSE | 16.8 | Bicicletário em tubo de aço galvanizado diam=50mm, exceto pintura de acabamento | m | 7.4 | 79.23 | 586.302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7.4 | 586.302 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2437/ORSE | 16.9 | Base para fixação de mastros | UND | 1 | 365.13 | 365.13 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 365.13 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02421/ORSE | 16.10 | Mastro simples em tubo ferro galvanizado telescópico p/ bandeira alt= 7m (3m x 2" + 4m x 1 1/2") | UND | 4 | 1476.28 | 5905.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 5905.12 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2011NE000305/ MPPE | 16.11 | Brasão em aço inox com logomarca do MPPE, diâmetro 60 cm, gravado em baixo relevo, inclusive pintura, conform projeto | UND | 1 | 877.54 | 877.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 877.54 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84124/SINAPI | 16.12 | Letra de aço inox alt=20, fornecimento e colocação | UND | 50 | 74.86 | 3743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50 | 3743 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9537/SINAPI | 16.13 | Limpeza final da obra | m² | 3078.92 | 1.12 | 3448.3904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3078.92 | 3448.3904 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3078.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2267/ORSE | 16.14 | Soleira e portal em granito cinza andorinha, l = 18 cm, e = 2 cm | m | 45 | 32.9 | 1480.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 45 | 1480.5 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9753/ORSE | 16.15 | Chapim de granito cinza andorinha, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | m | 154.6 | 49.62 | 7671.252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 154.6 | 7671.252 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
00191/ORSE | 16.16 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens | m² | 11 | 223.75 | 2461.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11 | 2461.25 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
composição | 16.17 | Balcão de Atendimento | unid | 1 | 2238.7 | 2238.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2238.7 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 17.0 | Equipamentos |  |  |  | 39976.57 | [11 empty] | 39976.57 | [6 empty] | 0% | [28 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5082/ORSE | 17.1 | Tubulação em cobre Ø 28mm para interligação de Split System ao condesador/evaporador, inclusive isolamento térmico, alimentação elétrica, conexões e fixações para aparelhos até 48.000 btu | m | 96 | 65.4 | 6278.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 6278.4 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2476/ORSE | 17.2 | Rasgos em alvenaria para tubos de ½ à 1” | m | 96 | 2.35 | 225.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 225.6 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1029/ORSE | 17.3 | Instalação de dreno em tubos de pvc soldável (32 mm) para drenagem das águas provenientes dos equipamentos | m | 96 | 9.32 | 894.72 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 96 | 894.72 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2360/ORSE | 17.4 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 24000 btu/h c/ compressor rotativo | UND | 4 | 2800 | 11200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | 11200 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2359/ORSE | 17.5 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 18000 btu/h c/ compressor rotativo | UND | 3 | 2200 | 6600 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 6600 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2358/ORSE | 17.6 | Fornecimento e instalação de condicionador de ar tipo split 12000 btu/h c/ compressor rotativo | UND | 2 | 1809 | 3618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | 3618 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2349/ORSE | 17.7 | Fornecimento e instalação de aparelho de ar condicionado individual 12000 btu/h - ACJ | UND | 9 | 1189.32 | 10703.88 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9 | 10703.88 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2355/ORSE | 17.8 | Fornecimento e assentamento de caixa pré-moldada de concreto p/ aparelho ar condicionado 10000 a 18000 btu/h | UND | 3 | 151.99 | 455.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 455.97 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | [20 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL Mat. e M.O. |  | 947867.9999 | [11 empty] | 947867.9999 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BDI – | 27.14% | 257251.3752 | [11 empty] | 257251.3752 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | SUB-TOTAL Equipam. |  | 39976.57 | [11 empty] | 39976.57 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | BDI – | 14.34% | 5732.6401 | [11 empty] | 5732.6401 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL |  | 1250828.5852 | [11 empty] | 1250828.5852 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[54 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
TABELA RESUMO DOS ADITIVOS
[8 empty] | 1º Aditivo |  | 2º Aditivo |  | 3º Aditivo |  | 4º Aditivo |  | 5º Aditivo
|  |  |  | ACRESCIMOS | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [64 empty] | ACRESCIMOS | ACRESCIMOS | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % = | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | ACRESCIMOS | 0
[5 empty] | BDI = | 14.34% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % = | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | % acumul. = | 0%
|  |  |  | SUPRESSÕES | (Material e mão-de-obra) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [64 empty] | SUPRESSÕES | SUPRESSÕES | 0
[5 empty] | BDI = | 27.14% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | BDI | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [65 empty] | % | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[5 empty] | (Equipamentos) |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[5 empty] | BDI = | 14.34% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [66 empty] | 0
[8 empty] | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | [66 empty] | 0%
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [65 empty] | TOTAL | 0
[5 empty] | % acumul. = | 0%
|  |  |  | SALDO | LÍQUIDO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Formulas:
FINANCEIRO = IF([FÍSICO]<>0,[FÍSICO],"")

## CRONOGRAMA
|  | HOJE: | 2014-03-25
COORDENADORIA MINISTERIAL DE APOIO TÉCNICO E INFRAESTRUTURA
MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE INFRAESTRUTURA
CRONOGRAMA DE ACOMPANHAMENTO FÍSICO-FINANCEIRO (CONSTRUÇÃO DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NAZARÉ DA MATA)
| INÍCIO (previsão) (O.S.) | 2014-04-03 | 2014-05-03 | 2014-06-03 | 2014-07-03 | 2014-08-03 | 2014-09-03 | 2014-10-03 | 2014-11-03 | 2014-12-03 | 2015-01-03 | 2015-02-03
|  |  | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO | MEDIÇÃO NO PERÍODO
| MARCOS REALIZADOS | 2014-04-03: 2014-04-03
% EXECUTADO NO PERÍODO | bar: 2014-04-03
| MARCOS PLANEJADOS | 2014-04-03 | 2014-05-03 | 2014-06-03 | 2014-07-03 | 2014-08-03 | 2014-09-03 | 2014-10-03 | 2014-11-03 | 2014-12-03 | 2015-01-03 | 2015-02-03
| PLANEJADO ACUMULADO | 0% | 3.845% | 13.61% | 24.36% | 38.53% | 49.72% | 62.73% | 80.26% | 91.24% | 96.71% | 100%
EXECUTADO ACUMULADO | bar: 2014-04-03 to 2015-02-03
| PLANEJADO MENSAL | 0% | 3.845% | 9.764% | 10.75% | 14.17% | 11.19% | 13.01% | 17.53% | 10.98% | 5.473% | 3.29%
DIFERENÇA | bar: 2014-04-03 to 2015-02-03
DIFERENÇA ENTRE O PLANEJADO E O EXECUTADO ACUMULADO | bar: 2014-04-03 to 2015-02-03
ITEM | DESCRIÇÃO | R$ | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | TOTAL
1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 55539 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9 | 5553.9
|  |  | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
2.0 | PROJETOS (Executivo/ As Built) | 19162.332 | 9581.166 | 9581.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014-05-03: 50%; 2014-06-03: 50% | 100%
3.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 76157.1292 | 22847.1388 | 45694.2775 | 7615.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014-05-03: 30%; 2014-06-03: 60%; 2014-07-03: 10% | 100%
4.0 | ESTRUTURAS | 178138.2571 | 0 | 35627.6514 | 62348.39 | 62348.39 | 17813.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014-06-03: 20%; 2014-07-03: 35%; 2014-08-03: 35%; 2014-09-03: 10% | 100%
5.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | 144357.7586 | 0 | 0 | 21653.6638 | 57743.1034 | 57743.1034 | 7217.8879 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2014-07-03: 15%; 2014-08-03: 40%; 2014-09-03: 40%; 2014-10-03: 5% | 100%
6.0 | COBERTA | 63397.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31698.5998 | 31698.5998 | 0 | 0 | 0
|  | 2014-10-03: 50%; 2014-11-03: 50% | 100%
7.0 | FORRO | 28167.5178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5633.5036 | 22534.0142 | 0
|  | 2014-12-03: 20%; 2015-01-03: 80% | 100%
8.0 | PISO | 119033.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11903.3111 | 23806.6222 | 59516.5554 | 23806.6222 | 0 | 0
|  | 2014-09-03: 10%; 2014-10-03: 20%; 2014-11-03: 50%; 2014-12-03: 20% | 100%
9.0 | ORNAMENTAÇÃO | 2247.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.7
|  | 2015-02-03: 100% | 100%
10.0 | PINTURA | 10812.7581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.5516 | 3243.8274 | 5406.379
|  | 2014-12-03: 20%; 2015-01-03: 30%; 2015-02-03: 50% | 100%
10.0 | ESQUADRIAS / GRADIL | 68146.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30665.9412 | 23851.2876 | 13629.3072 | 0 | 0
|  | 2014-10-03: 45%; 2014-11-03: 35%; 2014-12-03: 20% | 100%
11.0 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 25249.084 | 0 | 0 | 0 | 2524.9084 | 2524.9084 | 2524.9084 | 7574.7252 | 10099.6336 | 0 | 0
|  | 2014-08-03: 10%; 2014-09-03: 10%; 2014-10-03: 10%; 2014-11-03: 30%; 2014-12-03: 40% | 100%
12.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 72241.747 | 0 | 0 | 0 | 7224.1747 | 7224.1747 | 14448.3494 | 21672.5241 | 21672.5241 | 0 | 0
|  | 2014-08-03: 10%; 2014-09-03: 10%; 2014-10-03: 20%; 2014-11-03: 30%; 2014-12-03: 30% | 100%
13.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 45339.7888 | 0 | 0 | 9067.9578 | 4533.9789 | 4533.9789 | 4533.9789 | 13601.9366 | 9067.9578 | 0 | 0
|  | 2014-07-03: 20%; 2014-08-03: 10%; 2014-09-03: 10%; 2014-10-03: 10%; 2014-11-03: 30%; 2014-12-03: 20% | 100%
14.0 | PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA | 5988.9523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892.819 | 2096.1333
|  | 2015-01-03: 65%; 2015-02-03: 35% | 100%
15.0 | INCÊNDIO E PÂNICO | 1588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1588.1
|  | 2015-02-03: 100% | 100%
16.0 | DIVERSOS | 32301.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230.1028 | 8075.2571 | 9690.3085 | 4845.1543 | 4845.1543 | 1615.0514
|  | 2014-09-03: 10%; 2014-10-03: 25%; 2014-11-03: 30%; 2014-12-03: 15%; 2015-01-03: 15%; 2015-02-03: 5% | 100%
17.0 | EQUIPAMENTOS | 39976.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11992.971 | 13991.7995 | 13991.7995
|  | 2014-12-03: 30%; 2015-01-03: 35%; 2015-02-03: 35% | 100%
| TOTAL DA OBRA s/ BDI | 2014-04-03: 987844.5699
| TOTAL DA OBRA c/ BDI | 2014-04-03: 1250828.5852